## Table 1
|  |  | SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL - TCE/AM 2022 | SINAPI - 01/2022 - Amazonas |  |  |  | Desonerado: Horista: 84,39%
Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de engenharia com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários, para manutenções e adequações nas instalações físicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM.
BOLETIM DE MEDIÇÃO - SRP nº 017/2022
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. PREVISTO | Valor Unit. PROPOSTO | Valor Unit com BDI (PROPOSTO) | Total | MEDIÇÃO Nº 001/2022 | MEDIÇÃO Nº 002/2023 | MEDIÇÃO Nº 003/2023 | VALOR MEDIÇÃO | MEDIÇÃO Nº 004/2023 | VALOR MEDIÇÃO | QTD. SALDO - ATA | SALDO - ATA (R$) | SALDO (%)
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 56122 | 8946.14 | 10204 |  | 16779.44 |  | 1926.48 |  | 18265.94 | 32.55%
1.1 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 51.55 | 65.98 | 14515.6 | 41 | 40 | 68 | 4486.64 | 12 | 791.76 | 59 | 3892.82 | 26.82%
1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 147.75 | 189.12 | 41606.4 | 33 | 40 | 65 | 12292.8 | 6 | 1134.72 | 76 | 14373.12 | 34.55%
2.0 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 27999.8 |  |  |  | 2731.98 |  | - |  | 25267.82 | 90.24%
2.1 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 20 | 585.76 | 632.58 | 12651.6 |  |  |  | - |  | - | 20 | 12651.6 | 100%
2.2 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 20 | 787.53 | 767.41 | 15348.2 |  |  | 3.56 | 2731.98 |  | - | 16.44 | 12616.22 | 82.2%
3.0 |  |  | PAREDES, PAINÉIS, DEMOLIÇÕES E ESQUADRIAS |  |  |  |  | 99196.29 | 7332.63 | 2952.1 |  | 3580.46 |  | 8211.96 |  | 77119.15 | 77.74%
3.1 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 100 | 4.02 | 5.14 | 514 |  |  | 17.61 | 90.52 |  | - | 82.39 | 423.48 | 82.39%
3.2 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 100 | 3.3 | 4.22 | 422 |  | 52.46 |  | - |  | - | 47.54 | 200.62 | 47.54%
3.3 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 100 | 28.85 | 36.92 | 3692 |  | 73.96 | 39.27 | 1449.85 |  | - | -13.23 | -488.56 | -13.23%
3.4 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 33.6 | 11.17 | 14.29 | 480.14 |  |  | 5 | 71.45 |  | - | 28.6 | 408.69 | 85.12%
3.5 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 40 | 0.88 | 1.12 | 44.8 |  |  | 3 | 3.36 |  | - | 37 | 41.44 | 92.5%
3.6 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 500 | 0.88 | 1.12 | 560 |  |  | 100 | 112 |  | - | 400 | 448 | 80%
3.7 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 15 | 14.81 | 18.95 | 284.25 |  |  | 15 | 284.25 |  | - | - | - | 0%
3.8 | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 150 | 9.14 | 11.69 | 1753.5 | 40.04 |  |  | - |  | - | 109.96 | 1285.43 | 73.31%
3.9 | 96358 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 250 | 87.61 | 99.95 | 24987.5 |  |  |  | - |  | - | 250 | 24987.5 | 100%
3.10 | 96372 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 | m² | 250 | 18.22 | 23.32 | 5830 | [5 empty] | - | 250 | 5830 | 100%
3.11 | 96373 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | M | 120 | 12.47 | 15.96 | 1915.2 |  |  |  | - |  | - | 120 | 1915.2 | 100%
3.12 | 100697 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 20 | 105.06 | 134.47 | 2689.4 |  |  | 3 | 403.41 |  | - | 17 | 2285.99 | 85%
3.13 | 0000000 8 | Próprio | DIVISÓRIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COLMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO AÇO GALV PINTADO - COLOCADA | m² | 250 | 97.34 | 95.15 | 23787.5 | 9.72 |  | 12 | 1141.8 | 75.07 | 7142.91 | 153.21 | 14577.93 | 61.28%
3.14 | 0000000 9 | Próprio | DIVISÓRIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COLMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPÉ DUPLO AÇO GALV PINTADO - COLOCADA | m² | 250 | 82.56 | 84.48 | 21120 | 45 |  |  | - |  | - | 205 | 17318.4 | 82%
3.15 | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 50 | 6.65 | 8.51 | 425.5 |  |  | 2.8 | 23.83 |  | - | 47.2 | 401.67 | 94.4%
3.16 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 835.2 | 1069.05 | 10690.5 | 2 |  |  | - | 1 | 1069.05 | 7 | 7483.35 | 70%
4.0 |  |  | FORROS |  |  |  |  | 35514 |  | 44.55 |  | 2555.92 |  | - |  | 32735.27 | 92.18%
4.1 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 100 | 1.98 | 2.53 | 253 | 2 | 17.61 | 17.61 | 44.55 |  | - | 62.78 | 158.83 | 62.78%
4.2 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 100 | 6.05 | 7.74 | 774 |  |  | 17.61 | 136.3 |  | - | 82.39 | 637.7 | 82.39%
4.3 | 97642 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 100 | 3.55 | 4.54 | 454 |  |  | 17.61 | 79.95 |  | - | 82.39 | 374.05 | 82.39%
4.4 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 200 | 72.62 | 86.6 | 17320 | 2 |  | 17.61 | 1525.03 |  | - | 180.39 | 15621.77 | 90.2%
4.5 | 96123 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P | M | 100 | 34.91 | 43.73 | 4373 |  |  | 17.61 | 770.09 |  | - | 82.39 | 3602.91 | 82.39%
4.6 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 200 | 41.82 | 53.52 | 10704 |  |  |  | - |  | - | 200 | 10704 | 100%
4.7 | 96120 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 400 | 3.2 | 4.09 | 1636 |  |  |  | - |  | - | 400 | 1636 | 100%
5.0 |  |  | PISOS, REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 158572 |  | 20363.84 |  | 36109 |  | - |  | 102099.17 | 64.39%
5.1 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 250 | 87.78 | 112.35 | 28087.5 |  |  | 85 | 9549.75 |  | - | 165 | 18537.75 | 66%
5.2 | 98558 | SINAPI | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | UN | 20 | 8.07 | 10.32 | 206.4 |  |  | 3 | 30.96 |  | - | 17 | 175.44 | 85%
5.3 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | m² | 250 | 53.86 | 68.94 | 17235 |  |  | 17.61 | 1214.03 |  | - | 232.39 | 16020.97 | 92.96%
5.4 | 98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 20 | 404.64 | 517.93 | 10358.6 |  |  | 20 | 10358.6 |  | - | - | - | 0%
5.5 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 500 | 87.61 | 112.14 | 56070 |  | 112.28 |  | - |  | - | 387.72 | 43478.92 | 77.54%
5.6 | 94779 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 50 | 49.82 | 63.76 | 3188 |  | 25 | 17.61 | 1122.81 |  | - | 7.39 | 471.19 | 14.78%
5.7 | 87260 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 50 | 151.06 | 193.35 | 9667.5 |  |  | 17.61 | 3404.89 |  | - | 32.39 | 6262.61 | 64.78%
5.8 | 98688 | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 350 | 56.75 | 72.64 | 25424 |  | 85.06 |  | - |  | - | 264.94 | 19245.24 | 75.7%
5.9 | 98685 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 20 | 74.8 | 95.74 | 1914.8 |  |  | 20 | 1914.8 |  | - | - | - | 0%
5.10 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 30 | 10.13 | 12.96 | 388.8 |  |  | 30 | 388.8 |  | - | - | - | 0%
5.11 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 50 | 72.53 | 92.83 | 4641.5 |  |  | 72.546 | 6734.45 |  | - | -22.55 | -2092.95 | -45.09%
5.12 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 10 | 108.59 | 138.99 | 1389.9 |  |  | 10 | 1389.9 |  | - | - | - | 0%
6.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  |  |  |  | 23955.65 |  |  |  | 5676.26 |  | - |  | 18279.39 | 76.31%
6.1 | 89984 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10 | 58.74 | 75.18 | 751.8 |  |  | 2 | 150.36 |  | - | 8 | 601.44 | 80%
6.2 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10 | 62.58 | 80.1 | 801 |  |  |  | - |  | - | 10 | 801 | 100%
6.3 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 20 | 10.79 | 13.81 | 276.2 |  |  | 10 | 138.1 |  | - | 10 | 138.1 | 50%
6.4 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 11.42 | 14.61 | 292.2 |  |  |  | - |  | - | 20 | 292.2 | 100%
6.5 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2”- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 19.81 | 25.35 | 507 |  |  | 5 | 126.75 |  | - | 15 | 380.25 | 75%
6.6 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2”X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 9.83 | 12.58 | 251.6 |  |  | 2 | 25.16 |  | - | 18 | 226.44 | 90%
6.7 | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2”X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 13.6 | 17.4 | 348 |  |  | 5 | 87 |  | - | 15 | 261 | 75%
6.8 | 100878 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 | 449.22 | 575 | 8625 |  |  | 5 | 2875 |  | - | 10 | 5750 | 66.67%
6.9 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 118.33 | 151.46 | 3029.2 |  |  | 5 | 757.3 |  | - | 15 | 2271.9 | 75%
6.10 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2”OU 3/4,”PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 119.08 | 152.42 | 3048.4 |  |  | 5 | 762.1 |  | - | 15 | 2286.3 | 75%
6.11 | 86903 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 280.87 | 359.51 | 3595.1 |  |  |  | - |  | - | 10 | 3595.1 | 100%
6.12 | 95546 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 130.22 | 166.68 | 1666.8 |  |  | 3 | 500.04 |  | - | 7 | 1166.76 | 70%
6.13 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 15 | 39.76 | 50.89 | 763.35 |  |  | 5 | 254.45 |  | - | 10 | 508.9 | 66.67%
7.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / DADOS / VOZ e IMAGEM |  |  |  |  | 53371.06 | 806.04 | 1871.19 |  | 15043.45 |  | - |  | 35650.38 | 66.8%
7.1 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 7.25 | 9.28 | 928 |  | 200 |  | - |  | - | -100 | -928 | -100%
7.2 | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 9.59 | 12.27 | 1227 |  |  | 100 | 1227 |  | - | - | - | 0%
7.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500 | 4.61 | 5.9 | 2950 | 120 |  | 150 | 885 |  | - | 230 | 1357 | 46%
7.4 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 14.7 | 18.81 | 1881 |  |  | 100 | 1881 |  | - | - | - | 0%
7.5 | 92983 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 26.47 | 33.88 | 3388 |  |  | 20 | 677.6 |  | - | 80 | 2710.4 | 80%
7.6 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 100 | 0.88 | 1.12 | 112 |  |  |  | - |  | - | 100 | 112 | 100%
7.7 | 91833 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 10.2 | 13.05 | 2610 |  |  | 22 | 287.1 |  | - | 178 | 2322.9 | 89%
7.8 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 12.28 | 15.71 | 1571 |  |  | 40 | 628.4 |  | - | 60 | 942.6 | 60%
7.9 | 91853 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 11.99 | 15.34 | 1534 |  |  | 100 | 1534 |  | - | - | - | 0%
7.10 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 13.98 | 17.89 | 1789 |  |  | 100 | 1789 |  | - | - | - | 0%
7.11 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 30.12 | 38.55 | 771 |  |  |  | - |  | - | 20 | 771 | 100%
7.12 | 91965 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 72.19 | 92.4 | 1848 |  |  | 8 | 739.2 |  | - | 12 | 1108.8 | 60%
7.13 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40 | 60.86 | 77.9 | 3116 |  |  | 8 | 623.2 |  | - | 32 | 2492.8 | 80%
7.14 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40 | 64.16 | 82.12 | 3284.8 |  |  | 10 | 821.2 |  | - | 30 | 2463.6 | 75%
7.15 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 50 | 1.7 | 2.17 | 108.5 |  | 7 | 4 | 8.68 |  | - | 39 | 84.63 | 78%
7.16 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 20 | 32.42 | 41.49 | 829.8 |  |  |  | - |  | - | 20 | 829.8 | 100%
7.17 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 40 | 49.98 | 63.97 | 2558.8 |  |  |  | - |  | - | 40 | 2558.8 | 100%
7.18 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50 | 21.37 | 27.35 | 1367.5 |  |  | 16 | 437.6 |  | - | 34 | 929.9 | 68%
7.19 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 610 | 3.6 | 4.6 | 2806 |  |  | 102 | 469.2 |  | - | 508 | 2336.8 | 83.28%
7.20 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 50 | 42.05 | 53.82 | 2691 |  |  | 18 | 968.76 |  | - | 32 | 1722.24 | 64%
7.21 | 98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 30 | 30.35 | 38.84 | 1165.2 |  |  | 1 | 38.84 |  | - | 29 | 1126.36 | 96.67%
7.22 | 0000002 3 | Próprio | TOMADA DUPLA DE SOBREPOR 10A | und. | 50 | 50.45 | 64.57 | 3228.5 |  |  | 3 | 193.71 |  | - | 47 | 3034.79 | 94%
7.23 | 0000002 4 | Próprio | TOMADA DUPLA DE SOBREPOR 20A | und. | 50 | 53 | 67.84 | 3392 |  |  |  | - |  | - | 50 | 3392 | 100%
7.24 | 0000002 6 | Próprio | INTERRUPTOR DUPLO DE SOPREPOR | und. | 50 | 40.86 | 52.3 | 2615 |  |  | 3 | 156.9 |  | - | 47 | 2458.1 | 94%
7.25 | 0000002 5 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR | und. | 50 | 38.3 | 49.02 | 2451 | 2 |  | 3 | 147.06 |  | - | 45 | 2205.9 | 90%
7.26 | 0000003 0 | Próprio | REMOÇÃO DE CABO DE LÓGICA | m | 100 | 2.7 | 3.45 | 345 |  |  | 100 | 345 |  | - | - | - | 0%
7.27 | 0000002 8 | Próprio | REMOÇÃO DE TOMADA DE LÓGICA | und. | 50 | 3.6 | 4.6 | 230 |  |  | 15 | 69 |  | - | 35 | 161 | 70%
7.28 | 0000002 9 | Próprio | REINSTALAÇÃO DE TOMADA DE LÓGICA COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL | und. | 50 | 39.25 | 50.24 | 2512 |  |  | 21 | 1055.04 |  | - | 29 | 1456.96 | 58%
7.29 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1”PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 7.94 | 10.16 | 60.96 |  |  | 6 | 60.96 |  | - | - | - | 0%
8.0 |  |  | PINTURAS E TRATAMENTOS |  |  |  |  | 43862.5 | 1554.11 | 15458.95 |  | 731.17 |  | 6771.09 |  | 19347.19 | 44.11%
8.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 500 | 13.19 | 16.88 | 8440 | 61.11 | 344.4 |  | - |  | - | 94.49 | 1594.99 | 18.9%
8.2 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 250 | 15.67 | 20.05 | 5012.5 | 21.78 | 112.28 | 17.61 | 353.08 | 49.51 | 992.68 | 48.82 | 978.84 | 19.53%
8.3 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 500 | 16.78 | 21.47 | 10735 | 4 | 344.4 | 17.61 | 378.09 | 131 | 2812.57 | 2.99 | 64.2 | 0.6%
8.4 | 100746 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 250 | 26.11 | 33.42 | 8355 |  |  | - | - |  | - | 250 | 8355 | 100%
8.5 | 56 | Próprio | Pintura em Tinta Suvinil - tipo Acetinado, cor: papel picado. | m² | 500 | 17.69 | 22.64 | 11320 |  |  |  | - | 131 | 2965.84 | 369 | 8354.16 | 73.8%
9.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 2402.5 | 480.5 | 96.1 |  | 192.2 |  | - |  | 1633.7 | 68%
9.1 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 250 | 7.51 | 9.61 | 2402.5 | 50 | 10 | 20 | 192.2 |  | - | 170 | 1633.7 | 68%
[5 empty] | Total Geral: |  |  | 500995.8 | 19119.41 | 50990.73 |  | 83399.87 |  | 16909.54 |  | 330398.01 | 65.95%
1ª MEDIÇÃO: R$ 19.119,41 / NFS Nº 024/2022 de 01/12/2022
2ª MEDIÇÃO: R$ 50.990,73 / NFSE Nº 028/2023 de 01/02/2023