## MEDIÇÃO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Comissão de Gestão e Fiscalização de Obras
Obra:
GAB. CONS. ÉRICO Em: 08/08/2023
[8 empty] | Total: | 136517.12
ORÇAMENTO SINTÉTICO - 2º TERMO ADITIVO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Quant. | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 26742.08
1.1 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 51.55 | 65.98 | 176 | 11612.48
1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 147.75 | 189.12 | 80 | 15129.6
2 |  |  | VIDROS | [5 empty] | 0
2.1 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021 P | m² | 20 | 494.21 | 632.58 |  | 0
2.2 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 20 | 599.54 | 767.41 |  | 0
3 |  |  | PAREDES, PAINÉIS, DEMOLIÇÕES E ESQUADRIAS | [5 empty] | 34571.44
3.1 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | m² | 100 | 4.02 | 5.14 |  | 0
3.2 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | M | 100 | 3.3 | 4.22 | 29.16 | 123.05
3.3 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | m² | 100 | 28.85 | 36.92 |  | 0
3.4 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | m² | 33.6 | 11.17 | 14.29 | 9.68 | 138.32
3.5 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | UN | 40 | 0.88 | 1.12 | 44 | 49.28
3.6 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | M | 500 | 0.88 | 1.12 |  | 0
3.7 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | UN | 15 | 14.81 | 18.95 |  | 0
3.8 | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | m² | 150 | 9.14 | 11.69 | 4.4 | 51.43
3.9 | 96358 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 250 | 78.09 | 99.95 | 24.53 | 2451.77
3.10 | 96372 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 | m² | 250 | 18.22 | 23.32 | 21.12 | 492.51
3.11 | 96373 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF 06/2017 | M | 120 | 12.47 | 15.96 |  | 0
3.12 | 100697 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF 12/2019 | UN | 20 | 105.06 | 134.47 | 1 | 134.47
3.13 | 00000008 TCE | Próprio | DIVISÓRIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COLMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO AÇO GALV PINTADO - COLOCADA | m² | 250 | 74.34 | 95.15 |  | 0
3.14 | 00000009 TCE | Próprio | DIVISÓRIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COLMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPÉ DUPLO AÇO GALV PINTADO - COLOCADA | m² | 250 | 66 | 84.48 |  | 0
3.15 | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 50 | 6.65 | 8.51 |  | 0
3.16 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 835.2 | 1069.05 |  | 0
3.17 | 00000050 | Próprio | RETIRADA PAPEL DE PAREDE | M² |  | 36.03 | 46.11 | 10.5 | 484.15
3.18 | DR060 CYPE_GEFIO | Próprio | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO VINÍLICO / CARPETE | M² |  | 10.61 | 13.58 | 62.33 | 846.44
3.19 | 10971/ORSE | Próprio | REMOÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO | M |  | 8.02 | 10.26 | 0.9 | 9.23
3.20 | 08204/TCE-AM | Próprio | PORTA DE CORRER EM MDF BRANCO COM PUXADOR TIPO CAVA | UND |  | 2883.54 | 3690.93 | 1 | 3690.93
3.21 | 04989/ORSE | Próprio | REMOÇÃO E REMONTAGEM DE DIFUSOR DE DUTOS DE AR-CONDICIONADO | UND |  | 141.45 | 181.05 | 8 | 1448.4
3.22 | 3.22-GEFIO_TCE-AM | Próprio | PORTA DE CORRER 4 FOLHAS COM BANDEIRAS, EM VIDRO COM PELÍCULA JATEADA E ALUMÍNIO BRANCO - 2,92X3,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  | 10550 | 13504 | 1 | 13504
3.23 | 3.23-GEFIO_TCE-AM | Próprio | PORTA PIVOTANTE COM BANDEIRA, EM VIDRO COM PELÍCULA JATEADA E ALUMÍNIO BRANCO - 0,72X3,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  | 3030 | 3878.4 | 1 | 3878.4
3.24 | 3.24-TCE/AM-GEFIO | Próprio | PORTA PINUS BRANCA DE ABRIR, 70/80CM, COMPLETA COM BATENTE, VISTAS, DOBRADIÇAS E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  | 1892.99 | 2423.02 | 3 | 7269.06
3.25 | 00023/ORSE_GEFIO | Próprio | REMOÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO DIVILUX/NAVAL | M2 |  | 23.7 | 30.33 |  | 0
3.26 | 3.26-TCE/AM-GEFIO | Próprio | CONJUNTO DE FERRAGENS, PARA PORTAS DIVISÓRIAS TIPO EUCATEX OU SIMILAR, FORNECIMENTO DE FECHADURA CILÍNDRICA, 3 DOBRADIÇAS DE LATÃO (3"X2 1/2"), COM PINOS BOLA E ANEIS DE LATÃO, LOCKWELL OU SIMILAR, NA COR PRETA (INSTALAÇÃO INCLUSA NO SERVIÇO DE DIVISÓRIAS) | UND |  | 235.96 | 302.02 |  | 0
3.27 | 3.27-TCE/AM-GEFIO | Próprio | MONTAGEM DE DIVISÓRIA COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL | M2 |  | 47.4 | 60.67 |  | 0
3.28 | 3.28-TCE/AM-GEFIO | Próprio | DIVISÓRIA PAINEL/VIDRO/VIDRO MSO/COLMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO AÇO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 |  | 193.07 | 247.12 |  | 0
3.29 | 3.29-TCE/AM-GEFIO | Próprio | DIVISÓRIA PAINEL/PAINEL/VIDRO MSO/COLMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO AÇO GALV PINTADO - COLOCADA | M3 |  | 148.7 | 190.33 |  | 0
4 |  |  | FORROS | [5 empty] | 5436.56
4.1 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | m² | 100 | 1.98 | 2.53 | 52.22 | 132.11
4.2 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | m² | 100 | 6.05 | 7.74 |  | 0
4.3 | 97642 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 100 | 3.55 | 4.54 |  | 0
4.4 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P | m² | 200 | 67.66 | 86.6 | 54.22 | 4695.45
4.5 | 96123 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF 05/2017 P | M | 100 | 34.17 | 43.73 |  | 0
4.6 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P | m² | 200 | 41.82 | 53.52 |  | 0
4.7 | 96120 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 400 | 3.2 | 4.09 |  | 0
4.8 | 4.8.1/TCE-AM | Próprio | ALÇAPÃO EM AÇO PARA FORRO, 40X40CM | UND |  | 158.6 | 203 | 3 | 609
4.9 | 4.9-TCE/AM-GEFIO | Próprio | REMANEJAMENTO DE FORROS (PACOTE / MODULADOS) - EXECUÇÃO | M2 |  | 15.48 | 19.81 |  | 0
5 |  |  | PISOS, REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 22630.45
5.1 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018 | m² | 250 | 87.78 | 112.35 |  | 0
5.2 | 98558 | SINAPI | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF 06/2018 | UN | 20 | 8.07 | 10.32 |  | 0
5.3 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF 06/2018 | m² | 250 | 53.86 | 68.94 |  | 0
5.4 | 98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 20 | 404.64 | 517.93 |  | 0
5.5 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF 09/2020 | m² | 500 | 87.61 | 112.14 | 111.89 | 12547.34
5.6 | 94779 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 50 | 49.82 | 63.76 |  | 0
5.7 | 87260 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014 | m² | 50 | 151.06 | 193.35 |  | 0
5.8 | 98688 | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 350 | 56.75 | 72.64 |  | 0
5.9 | 98685 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 20 | 74.8 | 95.74 |  | 0
5.10 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 06/2014 | M | 30 | 10.13 | 12.96 |  | 0
5.11 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 | m² | 50 | 72.53 | 92.83 |  | 0
5.12 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 10 | 108.59 | 138.99 | 0.9 | 125.09
5.13 | 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M² |  | 6.59 | 8.43 | 111.89 | 943.23
5.14 | 5.1/TCE-AM | Próprio | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO | M² |  | 38.05 | 48.7 | 111.89 | 5449.04
5.15 | 98688 SINAPI-TCE | Próprio | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10CM | M |  | 50.15 | 64.19 | 55.55 | 3565.75
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [5 empty] | 0
6.1 | 89984 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 | UN | 10 | 58.74 | 75.18 |  | 0
6.2 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 | UN | 10 | 62.58 | 80.1 |  | 0
6.3 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | UN | 20 | 10.79 | 13.81 |  | 0
6.4 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 20 | 11.42 | 14.61 |  | 0
6.5 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 20 | 19.81 | 25.35 |  | 0
6.6 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 20 | 9.83 | 12.58 |  | 0
6.7 | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 20 | 13.6 | 17.4 |  | 0
6.8 | 100878 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 | 449.22 | 575 |  | 0
6.9 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 118.33 | 151.46 |  | 0
6.10 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 119.08 | 152.42 |  | 0
6.11 | 86903 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 280.87 | 359.51 |  | 0
6.12 | 95546 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 10 | 130.22 | 166.68 |  | 0
6.13 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 | UN | 15 | 39.76 | 50.89 |  | 0
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / DADOS / VOZ e IMAGEM | [5 empty] | 27650.17
7.1 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 100 | 7.25 | 9.28 | 360 | 3340.8
7.2 | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 9.59 | 12.27 |  | 0
7.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 500 | 4.61 | 5.9 | 260 | 1534
7.4 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 14.7 | 18.81 |  | 0
7.5 | 92983 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 26.47 | 33.88 |  | 0
7.6 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | UN | 100 | 0.88 | 1.12 |  | 0
7.7 | 91833 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 200 | 10.2 | 13.05 |  | 0
7.8 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 100 | 12.28 | 15.71 |  | 0
7.9 | 91853 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 100 | 11.99 | 15.34 |  | 0
7.10 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 100 | 13.98 | 17.89 | 213 | 3810.57
7.11 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 30.12 | 38.55 | 7 | 269.85
7.12 | 91965 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 20 | 72.19 | 92.4 | 7 | 646.8
7.13 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40 | 60.86 | 77.9 |  | 0
7.14 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40 | 64.16 | 82.12 | 31 | 2545.72
7.15 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | UN | 50 | 1.7 | 2.17 | 22 | 47.74
7.16 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 20 | 32.42 | 41.49 |  | 0
7.17 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 40 | 49.98 | 63.97 |  | 0
7.18 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50 | 21.37 | 27.35 | 27 | 738.45
7.19 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 610 | 3.6 | 4.6 | 330 | 1518
7.20 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 50 | 42.05 | 53.82 | 48 | 2583.36
7.21 | 98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019 | UN | 30 | 30.35 | 38.84 |  | 0
7.22 | 00000023 TCF | Próprio | TOMADA DUPLA DE SOBREPOR 10A | UN | 50 | 50.45 | 64.57 |  | 0
7.23 | 00000024 TCE | Próprio | TOMADA DUPLA DE SOBREPOR 20A | UN | 50 | 53 | 67.84 |  | 0
7.24 | 00000026 TCE | Próprio | INTERRUPTOR DUPLO DE SOPREPOR | UN | 50 | 40.86 | 52.3 |  | 0
7.25 | 00000025 TCE | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR | UN | 50 | 38.3 | 49.02 |  | 0
7.26 | 00000030 TCE | Próprio | REMOÇÃO DE CABO DE LÓGICA | M | 100 | 2.7 | 3.45 |  | 0
7.27 | 00000028 TCE | Próprio | REMOÇÃO DE TOMADA DE LÓGICA | UN | 50 | 3.6 | 4.6 | 48 | 220.8
7.28 | 00000029 TCE | Próprio | REINSTALAÇÃO DE TOMADA DE LÓGICA COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL | UN | 50 | 39.25 | 50.24 | 9 | 452.16
7.29 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 7.94 | 10.16 |  | 0
7.30 | 90444 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M |  | 38.98 | 49.89 | 12 | 598.68
7.31 | 90468 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M |  | 7.28 | 9.31 | 12 | 111.72
7.32 | 9.8/TCE-AM | Próprio | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR NO PISO, 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE , PLACA E CAIXA 4X4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  | 127.38 | 163.04 | 3 | 489.12
7.33 | 97587 | SINAPI | LUMINÁRIA PAINEL LED MODULAR DE EMBUTIR, 45W 312x1250, 4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  | 276.22 | 353.56 | 9 | 3182.04
7.34 | 7.34-TCE/AM-GEFIO | Próprio | TRILHO ILUMINADO COM 3 PONTOS DIRECIONÁVEIS LED 4000K NEUTRO | UND |  | 966.55 | 1237.18 | 1 | 1237.18
7.35 | 7.35-GEFIO-TCE/AM | Próprio | LUMINÁRIA DUPLA 2XPAR 20 LED DE EMBUTIR, 5.5W, 4000K BIVOLT - BRANCO NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  | 556.9 | 712.83 | 3 | 2138.49
7.36 | 7.36-TCE/AM-GEFIO | Próprio | PERFIL LED DE EMBUTIR, LUZ NATURAL - COR NEUTRO, 8W - 5M | UND |  | 1396.55 | 1787.58 | 1 | 1787.58
7.37 | 7.37-TCE/AM-GEFIO | Próprio | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL | UND |  | 18.27 | 23.38 |  | 0
7.38 | 7.38-TCE/AM-GEFIO | Próprio | TOMADA DUPLA DE SOBREPOR PARA LÓGICA RJ-45, COMPLETA | UND |  | 110.85 | 141.88 |  | 0
7.39 | 7.39-TCE/AM-GEFIO | Próprio | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR NA COR BRANCA PAR 20 - LAMP 5,5W - 4000K | UND |  | 103.42 | 132.37 | 3 | 397.11
7.40 | 7.40-TCE/AM-GEFIO | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA SISTEMA "X" 50X20MM, COM DIVISÓRIA | M |  | 50.04 | 64.05 |  | 0
7.41 | 7.41-TCE/AM-GEFIO | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA SISTEMA "X" 110X20MM, COM DIVISÓRIA | M |  | 81.45 | 104.25 |  | 0
7.42 | 07164/ORSE | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 | UND |  | 38.14 | 48.81 |  | 0
7.43 | 11242/ORSE | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 | UND |  | 10.8 | 13.82 |  | 0
8 |  |  | PINTURAS E TRATAMENTOS | [5 empty] | 16318.92
8.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | m² | 500 | 13.19 | 16.88 |  | 0
8.2 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | m² | 250 | 15.67 | 20.05 | 111.89 | 2243.39
8.3 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | m² | 500 | 16.78 | 21.47 | 92.68 | 1989.83
8.4 | 100746 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 | m² | 250 | 26.11 | 33.42 |  | 0
8.5 | 00000056 TCE | Próprio | Pintura em Tinta Suvinil - tipo Acetinado, cor: papel picado. | m² | 500 | 17.69 | 22.64 | 388.35 | 8792.24
8.6 | ORCAFASCIO | GEFIO | BOISERIE / RODAMEIO EM GESSO PARA DECORAÇÃO DE PAREDE | m |  | 17.04 | 21.81 | 0 | 0
8.7 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² |  | 2.52 | 3.22 | 4.4 | 14.16
8.8 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² |  | 3.07 | 3.92 | 52.22 | 204.7
8.9 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² |  | 2.11 | 2.7 | 37.95 | 102.46
8.10 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² |  | 16.34 | 20.91 | 37.95 | 793.53
8.11 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO TETO, DUAS DEMÃOS | m² |  | 32.6 | 41.72 | 52.22 | 2178.61
9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 3167.5
9.1 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | m³ | 250 | 7.51 | 9.61 |  | 0
9.2 | 03642/ORSE | Próprio | LONA PLÁSTICA PRETA | M² |  | 6.4 | 8.19 | 60 | 491.4
9.3 | 7.1/TCE-AM | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE | M² |  | 113.66 | 145.48 | 0 | 0
9.4 | 14.1/TCE-AM | Próprio | PERSIANAS ROLON, TIPO DOUBLE VISION, COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² |  | 714.29 | 914.29 | 0 | 0
9.5 | 9.5-TCE/AM-GEFIO | Próprio | ARMÁRIO PLANEJADO DEPÓSITO | UND |  | 23480 | 30054.4 | 0 | 0
9.6 | 00026/ORSE | Próprio | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | M³ |  | 26.41 | 33.8 | 22.37 | 756.1
9.7 | 13197/ORSE | Próprio | LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5M³ (LOCAL: MANAUS), PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS | UND |  | 300 | 384 | 5 | 1920
9.8 | 02450/ORSE | Próprio | LIMPEZA GERAL | M² |  | 3.71 | 4.74 | 0 | 0
9.9 | 9.9-TCE/AM-GEFIO | Próprio | ESTAÇÕES DE TRABALHO EM MDF - 1,50X0,70M, PADRÃO SETIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  | 850 | 1088 |  | 0
10 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 0
10.1 | 10.1-TCE/AM-GEFIO | Próprio | REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CASSETE (TETO), INCLUSO RECARGA DE GÁS | UND |  | 1281.52 | 1640.34 |  | 0
10.2 | 10.2-TCE/AM-GEFIO | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO COM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  | 18.48 | 23.65 |  | 0
10.3 | 103292/SINAPI | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M |  | 92.84 | 118.83 |  | 0
[5 empty] | Total sem BDI |  | 391440.5 |  | 106654
[5 empty] | Total do BDI |  | 109555.3 |  | 29863.12
[5 empty] | Total Geral |  | 500995.8 |  | 136517.12
Contrato nº: 052/2022-TCE/AM
Objeto: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL
Contratada: H K SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ 12.011.719/0001-07

## MC-GAB_ÉRICO
0 | ETAPA
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
0
Item | Descrição / Local | A | B | C | D | E | F | G | Total
0
Total | [8 empty] | 0
MEMÓRIA DE CÁLCULO - GAB. CONS. ÉRICO
[8 empty] | Em: | 2023-08-08
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
1.1 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | H | 176
Item | Descrição / Local | horas/dia | dias/mês | meses | D | E | F | G | Total
| Prazo da obra | 8.8 | 20 | 1 |  |  |  |  | 176
Total | [8 empty] | 176
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | H | 80
Item | Descrição / Local | horas/dia | dias/mês | meses | D | E | F | G | Total
| Prazo da obra | 4 | 20 | 1 |  |  |  |  | 80
Total | [8 empty] | 80
3 | PAREDES, PAINÉIS, DEMOLIÇÕES E ESQUADRIAS
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
3.2 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | [6 empty] | M | 29.16 | ok
Item | Descrição / Local | Comp. (m) | B | C | D | E | F | G | Total
| ASSESSORIA - Parede 1 | 8.25 | [6 empty] | 8.25
| ASSESSORIA - Parede 2 | 6.33 | [6 empty] | 6.33
| ASSESSORIA - Parede 3 | 8.25 | [6 empty] | 8.25
| ASSESSORIA - Parede 4 | 6.33 | [6 empty] | 6.33
Total | [8 empty] | 29.16
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
3.4 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | [6 empty] | m² | 9.68 | ok
Item | Descrição / Local | Larg. (m) | Altura (m) | C | D | E | F | G | Total
| PORTA - ASSESSORIA/CORREDOR | 0.9 | 2.2 | [5 empty] | 1.98
| PORTA - ASSESSORIA/RECEPÇÃO | 0.9 | 2.2 | [5 empty] | 1.98
| PORTA - RECEPÇÃO/BIBLIOTECA | 0.9 | 2.2 | [5 empty] | 1.98
| PORTA - RECEPÇÃO/SALA CONSELHEIRO | 0.9 | 2.2 | [5 empty] | 1.98
| PORTA - RECEPÇÃO/DEPÓSITO | 0.8 | 2.2 | [5 empty] | 1.76
Total | [8 empty] | 9.68
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
3.5 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | [6 empty] | UN | 44 | OK
Item | Descrição / Local | Quant. | B | C | D | E | F | G | Total
| ASSESSORIA | 15 | [6 empty] | 15
| RECEPÇÃO | 7 | [6 empty] | 7
| DEPÓSITO | 4 | [6 empty] | 4
| BIBLIOTECA | 8 | [6 empty] | 8
| SALA CONSELHEIRO | 8 | [6 empty] | 8
| LAVABO | 2 | [6 empty] | 2
Total | [8 empty] | 44
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
3.8 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | [6 empty] | m² | 4.4 | ok
Item | Descrição / Local | Larg. (m) | Altura (m) | Lados | D | E | F | G | Total
| ASSESSORIA - abertura de porta para o corredor | 1 | 2.2 | 2 |  |  |  |  | 4.4
Total | [8 empty] | 4.4
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
3.9 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | [6 empty] | m² | 24.53 | ok
Item | Descrição / Local | Larg. (m) | Altura (m) | Lados | D | E | F | G | Total
| Fechamento abertura de porta ASSESSORIA/CORREDOR | 1.15 | 2.2 | 2 |  |  |  |  | 5.06
| Parede - REUNIÃO/CHEFIA | 2.59 | 3 | 1 |  |  |  |  | 7.77
| Parede - REUNIÃO/ASSSESSORIA | 0.7 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2.1
| Parede - REUNIÃO-CHEFIA/ASSSESSORIA | 2.5 | 3 | 1 |  |  |  |  | 7.5
| Parede - CHEFIA/ASSSESSORIA | 0.7 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2.1
Total | [8 empty] | 24.53
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
3.10 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 | [6 empty] | m² | 21.12
Item | Descrição / Local | Larg. (m) | Altura (m) | C | D | E | F | G | Total
| Fechamento abertura de porta ASSESSORIA/CORREDOR | 9.6 | 2.2 | [5 empty] | 21.12
Total | [8 empty] | 21.12
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
3.12 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF 12/2019 | [6 empty] | UN | 1 | ok
Item | Descrição / Local | Quant. | B | C | D | E | F | G | Total
| ASSESSORIA/CORREDOR | 1 | [6 empty] | 1
Total | [8 empty] | 1
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
3.17 | RETIRADA PAPEL DE PAREDE | [6 empty] | M² | 10.5 | OK
Item | Descrição / Local | Larg. (m) | Altura (m) | C | D | E | F | G | Total
| RECEPÇÃO - Parede 1 | 3.5 | 3 | [5 empty] | 10.5
Total | [8 empty] | 10.5
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
3.18 | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO VINÍLICO / CARPETE | [6 empty] | M² | 62.33 | OK
Item | Descrição / Local | Quant. (m) | Larg. (m) | Comp. (m) | D | E | F | G | Total
| RECEPÇÃO - PISO | 1 | 3.5 | 3.85 |  |  |  |  | 13.475
| RECEPÇÃO - PAREDE 1 e 4 - rodapé | 2 | 0.1 | 3.5 |  |  |  |  | 0.7
| RECEPÇÃO - PAREDE 2 e 3 - rodapé | 2 | 0.1 | 3.85 |  |  |  |  | 0.77
| BIBLIOTECA - PISO | 1 | 3.5 | 4.2 |  |  |  |  | 14.7
| BIBLIOTECA - PAREDE 1 e 4 - rodapé | 2 | 0.1 | 3.5 |  |  |  |  | 0.7
| BIBLIOTECA - PAREDE 2 e 3 - rodapé | 2 | 0.1 | 4.2 |  |  |  |  | 0.84
| SALA CONSELHEIRO - PISO | 1 | 3.9 | 6.85 |  |  |  |  | 26.715
| SALA CONSELHEIRO - PAREDE 1 e 4 - rodapé | 2 | 0.1 | 3.9 |  |  |  |  | 0.78
| SALA CONSELHEIRO - PAREDE 2 e 3 - rodapé | 2 | 0.1 | 6.85 |  |  |  |  | 1.37
| LAVABO - PISO | 1 | 1.35 | 1.3 |  |  |  |  | 1.755
| SALA CONSELHEIRO - PAREDE 2 e 3 - rodapé | 2 | 0.1 | 1.35 |  |  |  |  | 0.27
| SALA CONSELHEIRO - PAREDE 2 e 3 - rodapé | 2 | 0.1 | 1.3 |  |  |  |  | 0.26
Total | [8 empty] | 62.335
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
3.19 | REMOÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO | [6 empty] | M | 0.9 | ok
Item | Descrição / Local | Comp. (m) | B | C | D | E | F | G | Total
| PORTA - ASSESSORIA/CORREDOR | 0.9 | [6 empty] | 0.9
Total | [8 empty] | 0.9
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
3.20 | PORTA DE CORRER EM MDF BRANCO COM PUXADOR TIPO CAVA | [6 empty] | UND | 1 | OK
Item | Descrição / Local | Quant. | B | C | D | E | F | G | Total
| ASSESSORIA/RECEPÇÃO | 1 | [6 empty] | 1
Total | [8 empty] | 1
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
3.21 | REMOÇÃO E REMONTAGEM DE DIFUSOR DE DUTOS DE AR-CONDICIONADO | [6 empty] | M2 | 8 | OK
Item | Descrição / Local | Quant. | B | C | D | E | F | G | Total
| ASSESSORIA | 6 | [6 empty] | 6
| RECEPÇÃO | 2 | [6 empty] | 2
Total | [8 empty] | 8
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
3.22 | PORTA DE CORRER 4 FOLHAS COM BANDEIRAS, EM VIDRO COM PELÍCULA JATEADA E ALUMÍNIO BRANCO - 2,92X3,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UND | 1 | OK
Item | Descrição / Local | Quant. | B | C | D | E | F | G | Total
| CHEFIA / ASSESSORIA | 1 | [6 empty] | 1
Total | [8 empty] | 1
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
3.23 | PORTA PIVOTANTE COM BANDEIRA, EM VIDRO COM PELÍCULA JATEADA E ALUMÍNIO BRANCO - 0,72X3,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UND | 1 | OK
Item | Descrição / Local | Quant. | B | C | D | E | F | G | Total
| CHEFIA / ASSESSORIA | 1 | [6 empty] | 1
Total | [8 empty] | 1
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
3.24 | PORTA PINUS BRANCA DE ABRIR, 70/80CM, COMPLETA COM BATENTE, VISTAS, DOBRADIÇAS E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UND | 3 | OK
Item | Descrição / Local | Quant. | B | C | D | E | F | G | Total
| RECEPÇÃO / BIBLIOTECA | 1 | [6 empty] | 1
| RECEPÇÃO / DEPÓSITO | 1 | [6 empty] | 1
| RECEPÇÃO / SALA CONSELHEIRO | 1 | [6 empty] | 1
Total | [8 empty] | 3
4 | FORROS
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
4.1 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | [6 empty] | m² | 52.22 | OK
Item | Descrição / Local | Comp. (m) | Larg. (m) | C | D | E | F | G | Total
| ASSESSORIA | 8.25 | 6.33 | [5 empty] | 52.2225
Total | [8 empty] | 52.2225
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
4.4 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P | [6 empty] | m² | 54.22 | OK
Item | Descrição / Local | Comp. (m) | Larg. (m) | C | D | E | F | G | Total
| ASSESSORIA | 8.25 | 6.33 | [5 empty] | 52.2225
| RECEPÇÃO - furos de luminárias | 2 | 1 | [5 empty] | 2
Total | [8 empty] | 54.2225
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
4.8 | ALÇAPÃO EM AÇO PARA FORRO, 40X40CM | [6 empty] | UND | 3 | OK
Item | Descrição / Local | Und. | B | C | D | E | F | G | Total
| ASSESSORIA | 2 | [6 empty] | 2
| SALA DO CONSELHEIRO | 1 | [6 empty] | 1
Total | [8 empty] | 3
5 | PISOS, REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
5.5 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF 09/2020 | [6 empty] | m² | 111.89 | OK
Item | Descrição / Local | Comp. (m) | Larg. (m) | C | D | E | F | G | Total
| ASSESSORIA | 8.25 | 6.33 | [5 empty] | 52.2225
| RECEPÇÃO | 3.85 | 3.5 | [5 empty] | 13.475
| DEPÓSITO | 2.52 | 1.2 | [5 empty] | 3.024
| SALA CONSELHEIRO | 6.85 | 3.9 | [5 empty] | 26.715
| LAVABO | 1.35 | 1.3 | [5 empty] | 1.755
| BIBLIOTECA | 3.5 | 4.2 | [5 empty] | 14.7
Total | [8 empty] | 111.8915
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
5.12 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | [6 empty] | M | 0.9 | OK
Item | Descrição / Local | Comp. (m) | B | C | D | E | F | G | Total
| Nova porta - ASSESSORIA/CORREDOR | 0.9 | [6 empty] | 0.9
Total | [8 empty] | 0.9
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
5.13 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | [6 empty] | M² | 111.89 | OK
Item | Descrição / Local | Comp. (m) | Larg. (m) | C | D | E | F | G | Total
| ASSESSORIA | 8.25 | 6.33 | [5 empty] | 52.2225
| RECEPÇÃO | 3.85 | 3.5 | [5 empty] | 13.475
| DEPÓSITO | 2.52 | 1.2 | [5 empty] | 3.024
| SALA CONSELHEIRO | 6.85 | 3.9 | [5 empty] | 26.715
| LAVABO | 1.35 | 1.3 | [5 empty] | 1.755
| BIBLIOTECA | 3.5 | 4.2 | [5 empty] | 14.7
Total | [8 empty] | 111.8915
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
5.14 | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO | [6 empty] | M² | 111.89 | OK
Item | Descrição / Local | Àrea(m²) | B | C | D | E | F | G | Total
| Àrea total do piso vinílico a ser instalado | 111.89 | [6 empty] | 111.89
Total | [8 empty] | 111.89
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
5.15 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10CM | [6 empty] | M | 55.55 | OK
Item | Descrição / Local | Comp. (m) | Quant. | C | D | E | F | G | Total
| ASSESSORIA (REUNIÃO +CHEFIA) - Parede 1 e 3 | 8.25 | 1 | [5 empty] | 8.25
| ASSESSORIA (REUNIÃO +CHEFIA) - Parede 2 e 4 | 6.33 | 1 | [5 empty] | 6.33
| RECEPÇÃO - Parede 1 | 3.5 | 1 | [5 empty] | 3.5
| RECEPÇÃO - Parede 2 | 3.85 | 1 | [5 empty] | 3.85
| RECEPÇÃO - Parede 3 | 3.5 | 1 | [5 empty] | 3.5
| RECEPÇÃO - Parede 4 | 3.85 | 1 | [5 empty] | 3.85
| RECEPÇÃO - Descontos portas | 0.8 | -5 | [5 empty] | -4
| DEPÓSITO - Parede 1 | 1.2 | 1 | [5 empty] | 1.2
| DEPÓSITO - Parede 2 | 2.62 | 1 | [5 empty] | 2.62
| DEPÓSITO - Desconto porta | 0.8 | -1 | [5 empty] | -0.8
| SALA CONSELHEIRO - PAREDE 1 e 3 | 6.85 | 1 | [5 empty] | 6.85
| SALA CONSELHEIRO - PAREDE 2 e 4 | 3.9 | 1 | [5 empty] | 3.9
| LAVABO - PAREDE 1 e 3 | 1.35 | 2 | [5 empty] | 2.7
| LAVABO - PAREDE 1 e 4 | 1.3 | 2 | [5 empty] | 2.6
| BIBLIOTECA - PAREDE 1 e 3 | 3.5 | 2 | [5 empty] | 7
| BIBLIOTECA - PAREDE 2 e 4 | 4.2 | 1 | [5 empty] | 4.2
Total | [8 empty] | 55.55
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / DADOS / VOZ e IMAGEM
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | [6 empty] | M | 360 | OK
Item | Descrição / Local | Pontos | m/ponto | C | D | E | F | G | Total
| Pontos novos de tomadas paredes | 21 | 15 | [5 empty] | 315
| Pontos novos de tomadas piso | 3 | 15 | [5 empty] | 45
Total | [8 empty] | 360
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | [6 empty] | M | 260 | OK
Item | Descrição / Local | Pontos | m/ponto | C | D | E | F | G | Total
| Pontos interruptores 1 módulo | 1 | 10 | [5 empty] | 10
| Pontos interruptores 2 módulos | 5 | 10 | [5 empty] | 50
| ASSESSORIA - LUMINÁRIAS TETO | 6 | 10 | [5 empty] | 60
| ASSESSORIA - LED ARMÁRIOS | 3 | 10 | [5 empty] | 30
| REUNIÃO - LUMINÁRIAS TETO | 2 | 10 | [5 empty] | 20
| REUNIÃO - LED ARMÁRIOS | 1 | 10 | [5 empty] | 10
| CHEFIA - LUMINÁRIAS TETO | 1 | 10 | [5 empty] | 10
| RECEPÇÃO - LUMINÁRIAS TETO | 5 | 10 | [5 empty] | 50
| DEPÓSITO - LUMINÁRIA TETO | 1 | 10 | [5 empty] | 10
| DEPÓSITO - LED ARMÁRIO | 1 | 10 | [5 empty] | 10
Total | [8 empty] | 260
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | [6 empty] | M | 213 | OK
Item | Descrição / Local | Pontos | m/ponto | C | D | E | F | G | Total
| ÉLETRICA - Pontos de tomadas paredes | 21 | 3 | [5 empty] | 63
| ÉLETRICA - Pontos de tomadas piso | 2 | 3 | [5 empty] | 6
| ÉLETRICA - Pontos interruptores 1módulo | 1 | 3 | [5 empty] | 3
| ÉLETRICA - Pontos interruptores 2 módulos | 5 | 3 | [5 empty] | 15
| ÉLETRICA - ASSESSORIA - LUMINÁRIAS TETO | 6 | 3 | [5 empty] | 18
| ÉLETRICA - ASSESSORIA - LED ARMÁRIOS | 3 | 3 | [5 empty] | 9
| ÉLETRICA - REUNIÃO - LUMINÁRIAS TETO | 2 | 3 | [5 empty] | 6
| ÉLETRICA - REUNIÃO - LED ARMÁRIOS | 1 | 3 | [5 empty] | 3
| ÉLETRICA - CHEFIA - LUMINÁRIAS TETO | 1 | 3 | [5 empty] | 3
| ÉLETRICA - RECEPÇÃO - LUMINÁRIAS TETO | 5 | 3 | [5 empty] | 15
| ÉLETRICA - DEPÓSITO - LUMINÁRIA TETO | 1 | 3 | [5 empty] | 3
| ÉLETRICA - DEPÓSITO - LED ARMÁRIO | 1 | 3 | [5 empty] | 3
| LÓGICA - ASSESSORIA - PISO | 12 | 2 | [5 empty] | 24
| LÓGICA - ASSESSORIA - PAREDE | 14 | 2 | [5 empty] | 28
| LÓGICA - CHEFIA | 3 | 2 | [5 empty] | 6
| LÓGICA - REUNIÃO | 4 | 2 | [5 empty] | 8
Total | [8 empty] | 213
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.11 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | UN | 7 | ok
Item | Descrição / Local | Quant. | B | C | D | E | F | G | Total
| CHEFIA | 1 | [6 empty] | 1
| RECEPÇÃO | 1 | [6 empty] | 1
| BIBLIOTECA | 3 | [6 empty] | 3
| SALA CONSELHEIRO | 2 | [6 empty] | 2
Total | [8 empty] | 7
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.12 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | [6 empty] | UN | 7 | OK
Item | Descrição / Local | Quant. | B | C | D | E | F | G | Total
| ASSESSORIA | 1 | [6 empty] | 1
| REUNIÃO | 1 | [6 empty] | 1
| RECEPÇÃO | 2 | [6 empty] | 2
| DEPÓSITO | 1 | [6 empty] | 1
| SALA CONSELHEIRO | 1 | [6 empty] | 1
| LAVABO | 1 | [6 empty] | 1
Total | [8 empty] | 7
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.14 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | UN | 31 | OK
Item | Descrição / Local | Quant. | B | C | D | E | F | G | Total
| ASSESSORIA | 7 | [6 empty] | 7
| REUNIÃO | 6 | [6 empty] | 6
| CHEFIA | 2 | [6 empty] | 2
| RECEPÇÃO | 3 | [6 empty] | 3
| DEPÓSITO | 3 | [6 empty] | 3
| BIBLIOTECA | 4 | [6 empty] | 4
| SALA CONSELHEIRO | 4 | [6 empty] | 4
| LAVABO | 2 | [6 empty] | 2
Total | [8 empty] | 31
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.15 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | [6 empty] | UN | 22 | ok
Item | Descrição / Local | Quant. | B | C | D | E | F | G | Total
| ASSESSORIA | 12 | [6 empty] | 12
| RECEPÇÃO | 9 | [6 empty] | 9
| DEPÓSITO | 1 | [6 empty] | 1
Total | [8 empty] | 22
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.18 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | UN | 27 | ok
Item | Descrição / Local | Pontos | B | C | D | E | F | G | Total
| Pontos de tomadas paredes | 21 | [6 empty] | 21
| Pontos interruptores 1módulo | 1 | [6 empty] | 1
| Pontos interruptores 2 módulos | 5 | [6 empty] | 5
Total | [8 empty] | 27
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.19 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | [6 empty] | M | 330 | ok
Item | Descrição / Local | Quant. | m/ponto | C | D | E | F | G | Total
| ASSESSORIA | 16 | 15 | [5 empty] | 240
| REUNIÃO | 4 | 15 | [5 empty] | 60
| CHEFIA | 2 | 15 | [5 empty] | 30
Total | [8 empty] | 330
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.20 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | [6 empty] | UN | 48 | OK
Item | Descrição / Local | Quant. | B | C | D | E | F | G | Total
| ASSESSORIA | 39 | [6 empty] | 39
| REUNIÃO (1 para tv) | 4 | [6 empty] | 4
| CHEFIA | 2 | [6 empty] | 2
| RECEPÇÃO | 1 | [6 empty] | 1
| BIBLIOTECA | 1 | [6 empty] | 1
| SALA CONSELHEIRO | 1 | [6 empty] | 1
Total | [8 empty] | 48
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.27 | REMOÇÃO DE TOMADA DE LÓGICA | [6 empty] | UN | 48 | OK
Item | Descrição / Local | Quant. | B | C | D | E | F | G | Total
| ASSESSORIA | 45 | [6 empty] | 45
| RECEPÇÃO | 1 | [6 empty] | 1
| BIBLIOTECA | 1 | [6 empty] | 1
| SALA CONSELHEIRO | 1 | [6 empty] | 1
Total | [8 empty] | 48
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.28 | REINSTALAÇÃO DE TOMADA DE LÓGICA COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL | [6 empty] | #REF! | 9 | OK
Item | Descrição / Local | Quant. | B | C | D | E | F | G | Total
| ASSESSORIA (REUNIÃO + CHEFIA) | 9 | [6 empty] | 9
Total | [8 empty] | 9
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.30 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | [6 empty] | M | 12 | OK
Item | Descrição / Local | Comp. (m) | B | C | D | E | F | G | Total
| ELÉTRICA - ASSESSORIA - Instalação de tomadas piso estação de trabalho central | 6 | [6 empty] | 6
| LÓGICA - ASSESSORIA - Instalação de pontos no piso estação de trabalho central | 6 | [6 empty] | 6
Total | [8 empty] | 12
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.31 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | [6 empty] | M | 12 | OK
Item | Descrição / Local | Comp. (m) | B | C | D | E | F | G | Total
| ELÉTRICA - ASSESSORIA - Instalação de tomadas piso estação de trabalho central | 6 | [6 empty] | 6
| LÓGICA - ASSESSORIA - Instalação de pontos no piso estação de trabalho central | 6 | [6 empty] | 6
Total | [8 empty] | 12
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.32 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR NO PISO, 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE , PLACA E CAIXA 4X4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UND | 3 | OK
Item | Descrição / Local | Quant. | B | C | D | E | F | G | Total
| ASSESSORIA | 3 | [6 empty] | 3
Total | [8 empty] | 3
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.33 | LUMINÁRIA PAINEL LED MODULAR DE EMBUTIR, 45W 312x1250, 4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UND | 9 | ok
Item | Descrição / Local | Quant. | B | C | D | E | F | G | Total
| ASSESSORIA | 6 | [6 empty] | 6
| REUNIÃO | 2 | [6 empty] | 2
| CHEFIA | 1 | [6 empty] | 1
Total | [8 empty] | 9
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.34 | TRILHO ILUMINADO COM 3 PONTOS DIRECIONÁVEIS LED 4000K NEUTRO | [6 empty] | UND | 1 | ok
Item | Descrição / Local | Quant. | B | C | D | E | F | G | Total
| RECEPÇÃO | 1 | [6 empty] | 1
Total | [8 empty] | 1
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.35 | LUMINÁRIA DUPLA 2XPAR 20 LED DE EMBUTIR, 5.5W, 4000K BIVOLT - BRANCO NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UND | 3 | ok
Item | Descrição / Local | Quant. | B | C | D | E | F | G | Total
| RECEPÇÃO | 3 | [6 empty] | 3
Total | [8 empty] | 3
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.36 | PERFIL LED DE EMBUTIR, LUZ NATURAL - COR NEUTRO, 8W - 5M | [6 empty] | UND | 1 | ok
Item | Descrição / Local | Quant. | B | C | D | E | F | G | Total
| RECEPÇÃO | 1 | [6 empty] | 1
Total | [8 empty] | 1
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.39 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR NA COR BRANCA PAR 20 - LAMP 5,5W - 4000K | [6 empty] | UND | 3 | ok
Item | Descrição / Local | Quant. | B | C | D | E | F | G | Total
| RECEPÇÃO | 3 | [6 empty] | 3
Total | [8 empty] | 3
8 | PINTURAS E TRATAMENTOS
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | [6 empty] | m² | 111.89 | OK
Item | Descrição / Local | Larg. (m) | Comp. (m) | C | D | E | F | G | Total
| ASSESSORIA COMPLETA (REUNIÃO E CHEFIA) | 8.25 | 6.33 | [5 empty] | 52.2225
| RECEPÇÃO | 3.5 | 3.85 | [5 empty] | 13.475
| DEPÓSITO | 1.2 | 2.52 | [5 empty] | 3.024
| SALA CONSELHEIRO | 3.9 | 6.85 | [5 empty] | 26.715
| LAVABO | 1.35 | 1.3 | [5 empty] | 1.755
| BIBLIOTECA | 3.5 | 4.2 | [5 empty] | 14.7
Total | [8 empty] | 111.8915
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
8.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | [6 empty] | m² | 92.68 | OK
Item | Descrição / Local | Larg. (m) | Altura (m) | Quant. | Área(m²) | E | F | G | Total | Coluna1
| ASSESSORIA - PORTA FECHADA (DOIS LADOS) | 1 | 2.2 | 2 | 88.28 |  |  |  | 4.4
| ESTIMATIVA DE ÁREA PARA CORRIGIR IMPERFEIÇÕES (15% DA ÁREA TOTAL) |  |  |  | 88.28 |  |  |  | 88.28 | 38,28 M2 PAREDE EM "Y"
Total | [8 empty] | 92.68
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
8.5 | Pintura em Tinta Suvinil - tipo Acetinado, cor: papel picado. | [6 empty] | m² | 388.35 | OK
Item | Descrição / Local | Larg. (m) | Altura (m) | Quant. | D | E | F | G | Total | Coluna1
1 | ASSESSORIA - PAREDE 1 - H1 | 5.05 | 3 | 1 |  |  |  |  | 15.15
| ASSESSORIA - PAREDE 2 - V1 | 6.33 | 3 | 1 |  |  |  |  | 18.99
| ASSESSORIA - PAREDE 3 - H2 | 0.59 | 3 | 1 |  |  |  |  | 1.77
| ASSESSORIA - PAREDE 4 - H3 | 0.69 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2.07
| ASSESSORIA - PAREDE 5 - H4 | 4.96 | 3 | 1 |  |  |  |  | 14.88
| PAREDE EM "Y" DIVIDE REUNIÃO/CHEFIA | 6.38 | 3 | 2 |  |  |  |  | 38.28 | DOIS LADOS DE PAREDE
| REUNIÃO - PAREDE 1 (JANELAS) - V1 | 4.18 | 3 | 1 |  |  |  |  | 12.54
| REUNIÃO - DESCONTOS JANELAS | 1 | 1.8 | -2 |  |  |  |  | -3.6
| REUNIÃO - PAREDE 2 - H1 | 0.5 | 3 | 1 |  |  |  |  | 1.5
| REUNIÃO - PAREDE 3 - V2 | 1.26 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3.78
| CHEFIA - PAREDE 1 - PAPEL PICADO | 2.6 | 3 | 1 |  |  |  |  | 7.8
| CHEFIA - PAREDE 2 - PAPEL PICADO | 3.2 | 3 | 1 |  |  |  |  | 9.6
| RECEPÇÃO - PAREDES 2 e 3 | 3.85 | 3 | 2 |  |  |  |  | 23.1
| RECEPÇÃO - PAREDE 4 | 3.5 | 3 | 1 |  |  |  |  | 10.5
| RECEPÇÃO - DESCONTOS PORTAS | 0.7 | 2.1 | -4 |  |  |  |  | -5.88
| DEPÓSITO - PAREDES 1 e 4 | 1.2 | 3 | 2 |  |  |  |  | 7.2
| DEPÓSITO - PAREDES 2 e 3 | 2.52 | 3 | 2 |  |  |  |  | 15.12
| CORREDOR | 29.65 | 3 | 1 |  |  |  |  | 88.95
| SALA DO CONSELHEIRO - PAREDE 1 e 3 | 6.85 | 3 | 2 |  |  |  |  | 41.1
| SALA DO CONSELHEIRO - PAREDE 2 e 4 | 3.9 | 3 | 2 |  |  |  |  | 23.4
| LAVABO - PAREDE 1 e 3 | 1.35 | 3 | 2 |  |  |  |  | 8.1
| LAVABO - PAREDE 2 e 4 | 1.3 | 3 | 2 |  |  |  |  | 7.8
| BIBLIOTECA - PAREDE 1 e 3 | 3.5 | 3 | 2 |  |  |  |  | 21
| BIBLIOTECA - PAREDE 2 e 4 | 4.2 | 3 | 2 |  |  |  |  | 25.2
Total | [8 empty] | 388.35
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
8.6 | BOISERIE / RODAMEIO EM GESSO PARA DECORAÇÃO DE PAREDE | [6 empty] | m | 0 | OK
Item | Descrição / Local | Quant. | Comp. (m) | C | D | E | F | G | Total
| ASSESSORIA - Parede 7 - Vertical 1 | [7 empty] | 0
| ASSESSORIA - Parede 7 - Vertical 2 | [7 empty] | 0
| ASSESSORIA - Parede 7 - Horizontal | [7 empty] | 0
| CHEFIA - Parede 6 - Vertical 1 | [7 empty] | 0
| CHEFIA - Parede 6 - Vertical 2 | [7 empty] | 0
| CHEFIA - Parede 6 - Horizontal | [7 empty] | 0
Total | [8 empty] | 0
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
8.7 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | [6 empty] | m² | 4.4 | OK
Item | Descrição / Local | Larg. (m) | Altura (m) | Quant. | D | E | F | G | Total
| ASSESSORIA - PORTA FECHADA (DOIS LADOS) | 1 | 2.2 | 2 |  |  |  |  | 4.4
Total | [8 empty] | 4.4
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
8.8 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | [6 empty] | m² | 52.22 | OK
Item | Descrição / Local | Larg. (m) | Comp. (m) | C | D | E | F | G | Total
| ASSESSORIA COMPLETA | 8.25 | 6.33 | [5 empty] | 52.2225
Total | [8 empty] | 52.2225
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
8.9 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | [6 empty] | m² | 37.95 | OK
Item | Descrição / Local | Quant. | Comp. (m) | Larg. (m) | Lados | E | F | G | Total
| VISTAS VERTICAIS DAS PORTAS | 10 | 2.1 | 0.7 | 2 |  |  |  | 29.4
| VISTAS HORIZONTAIS DAS PORTAS | 5 | 0.9 | 0.7 | 2 |  |  |  | 6.3
| BATENTES VERTICAIS DAS PORTAS | 10 | 2.1 | 0.09 | 1 |  |  |  | 1.89
| BATENTES HORIZONTAIS DAS PORTAS | 5 | 0.8 | 0.09 | 1 |  |  |  | 0.36
Total | [8 empty] | 37.95
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
8.10 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | [6 empty] | m² | 37.95 | OK
Item | Descrição / Local | Quant. | Comp. (m) | Larg. (m) | Lados | E | F | G | Total
| VISTAS VERTICAIS DAS PORTAS | 10 | 2.1 | 0.7 | 2 |  |  |  | 29.4
| VISTAS HORIZONTAIS DAS PORTAS | 5 | 0.9 | 0.7 | 2 |  |  |  | 6.3
| BATENTES VERTICAIS DAS PORTAS | 10 | 2.1 | 0.09 | 1 |  |  |  | 1.89
| BATENTES HORIZONTAIS DAS PORTAS | 5 | 0.8 | 0.09 | 1 |  |  |  | 0.36
Total | [8 empty] | 37.95
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
8.11 | EMASSAMENTO TETO, DUAS DEMÃOS | [6 empty] | m² | 52.22 | OK
Item | Descrição / Local | Larg. (m) | Comp. (m) | C | D | E | F | G | Total
| ASSESSORIA COMPLETA | 8.25 | 6.33 | [5 empty] | 52.2225
Total | [8 empty] | 52.2225
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
9.2 | LONA PLÁSTICA PRETA | [6 empty] | M² | 60 | OK
Item | Descrição / Local | Área (m²) | B | C | D | E | F | G | Total
| Área estimada para proteção | 60 | [6 empty] | 60
Total | [8 empty] | 60
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
9.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE | [6 empty] | M² | 43.71 | OK
Item | Descrição / Local | Larg. (m) | Altura (m) | C | D | E | F | G | Total
| RECEPÇÃO - Parede 1 | 3.5 | 3 | [5 empty] | 10.5
| RECEPÇÃO - Parede 1 - Desconto porta | -0.8 | 2.1 | [5 empty] | -1.68
| REUNIÃO - Parede TV | 3.15 | 3 | [5 empty] | 9.45
| REUNIÃO - Parede COPA | 2.6 | 3 | [5 empty] | 7.8
| CHEFIA - Parede 1 | 0.6 | 3 | [5 empty] | 1.8
| CHEFIA - Parede 2 | 1.33 | 3 | [5 empty] | 3.99
| CHEFIA - Parede 3 | 2.05 | 3 | [5 empty] | 6.15
| CHEFIA - Desconto Janela - Parede 3 | -1 | 1.8 | [5 empty] | -1.8
| ASSESSORIA - Parede REUNIÃO-CHEFIA | 2.5 | 3 | [5 empty] | 7.5
Total | [8 empty] | 43.71
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
9.4 | PERSIANAS ROLON, TIPO DOUBLE VISION, COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | M² | 8.82 | OK
Item | Descrição / Local | Quant. | Larg. (m) | Altura (m) | D | E | F | G | Total
| SALA DE REUNIÃO | 2 | 1.4 | 2.1 |  |  |  |  | 5.88
| CHEFIA ASSESSORIA | 1 | 1.4 | 2.1 |  |  |  |  | 2.94
Total | [8 empty] | 8.82
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
9.5 | ARMÁRIO PLANEJADO DEPÓSITO | [6 empty] | UND | 1 | OK
Item | Descrição / Local | Quant. | B | C | D | E | F | G | Total
| ARMÁRIO PLANEJADO DO DEPÓSITO | 1 | [6 empty] | 1
Total | [8 empty] | 1
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
9.6 | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | [6 empty] | M³ | 22.37 | OK
Item | Descrição / Local | Comp. (m) | Larg. (m) | Altura (m) | D | E | F | G | Total
| ASSESSORIA | 8.25 | 6.33 | 0.2 |  |  |  |  | 10.4445
| RECEPÇÃO | 3.85 | 3.5 | 0.2 |  |  |  |  | 2.695
| DEPÓSITO | 2.52 | 1.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0.6048
| SALA CONSELHEIRO | 6.85 | 3.9 | 0.2 |  |  |  |  | 5.343
| LAVABO | 1.35 | 1.3 | 0.2 |  |  |  |  | 0.351
| BIBLIOTECA | 3.5 | 4.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.94
Total | [8 empty] | 22.3783
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
9.7 | LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5M³ (LOCAL: MANAUS), PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS | [6 empty] | UND | 5 | OK
Item | Descrição / Local | Quant. | B | C | D | E | F | G | Total
| TOTAL DE ENTULHO GERADO= 25,00 = 5 x 5m³ | 5 | [6 empty] | 5
Total | [8 empty] | 5
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
9.8 | LIMPEZA GERAL | [6 empty] | M² | 0 | OK
Item | Descrição / Local | Comp. (m) | Larg. (m) | C | D | E | F | G | Total
| ASSESSORIA | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| RECEPÇÃO | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| DEPÓSITO | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| SALA CONSELHEIRO | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| LAVABO | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| BIBLIOTECA | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Total | [8 empty] | 0

## MC-REF SETIN (hidden)
0 | ETAPA
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
0
Item | Descrição / Local | A | B | C | D | E | F | G | Total
0
Total | [8 empty] | 0
MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA SETIN
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
1.1 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | H | 52.8
Item | Descrição / Local | horas/dia | dias/mês | meses | D | E | F | G | Total
| Prazo da obra | 8.8 | 6 | 1 |  |  |  |  | 52.8
Total | [8 empty] | 52.8
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | H | 12
Item | Descrição / Local | horas/dia | dias/mês | meses | D | E | F | G | Total
| Prazo da obra | 2 | 6 | 1 |  |  |  |  | 12
Total | [8 empty] | 12
3 | PAREDES, PAINÉIS, DEMOLIÇÕES E ESQUADRIAS
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
3.5 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | [6 empty] | UN | 5
Item | Descrição / Local | Quant. | B | C | D | E | F | G | Total
| SETIN | 5 | [6 empty] | 5
Total | [8 empty] | 5
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
3.6 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | [6 empty] | M | 1200
Item | Descrição / Local | Quant. | Comp.(m) | C | D | E | F | G | Total
| SETIN | 40 | 30 | [5 empty] | 1200
Total | [8 empty] | 1200
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
3.14 | DIVISÓRIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COLMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPÉ DUPLO AÇO GALV PINTADO - COLOCADA | [6 empty] | m² | 53.04
Item | Descrição / Local | Quant. | Larg. (m) | Altura (m) | Coef. | E | F | G | Total
| Divisórias - SETIN/DICOP | 2 | 7.18 | 3 | 0.5 |  |  |  | 21.54
| Divisória - LAB / IMP | 1 | 3 | 3 | 1 |  |  |  | 9
| Divisória - IMP / SL REUNIÃO | 1 | 3 | 3 | 1 |  |  |  | 9
| Divisória - IMP / SALÃO 1 | 1 | 1.5 | 3 | 1 |  |  |  | 4.5
| Divisória - SL REUNIÃO / COPA | 1 | 3 | 3 | 1 |  |  |  | 9
Total | [8 empty] | 53.04
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
3.25 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO DIVILUX/NAVAL | [6 empty] | M2 | 80.61
Item | Descrição / Local | Quant. | Larg. (m) | Altura (m) | D | E | F | G | Total
| Divisórias - SETIN/DICOP | 2 | 7.18 | 3 |  |  |  |  | 43.08
| Divisória 1 - Copa / Salão 1 | 1 | 3.15 | 3 |  |  |  |  | 9.45
| Divisória 2 - Copa / Salão 1 | 1 | 2.43 | 3 |  |  |  |  | 7.29
| Divisória - Copa / Salão 2 | 1 | 3.15 | 3 |  |  |  |  | 9.45
| Divisória - Salão 1 / Salão 2 | 1 | 3.78 | 3 |  |  |  |  | 11.34
Total | [8 empty] | 80.61
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
3.26 | CONJUNTO DE FERRAGENS, PARA PORTAS DIVISÓRIAS TIPO EUCATEX OU SIMILAR, FORNECIMENTO DE FECHADURA CILÍNDRICA, 3 DOBRADIÇAS DE LATÃO (3"X2 1/2"), COM PINOS BOLA E ANEIS DE LATÃO, LOCKWELL OU SIMILAR, NA COR PRETA (INSTALAÇÃO INCLUSA NO SERVIÇO DE DIVISÓRIAS) | [6 empty] | UND | 6
Item | Descrição / Local | Quant. | B | C | D | E | F | G | Total
| DINAR | 1 | [6 empty] | 1
| DIPROJ | 1 | [6 empty] | 1
| SALÃO 1 / CORREDOR | 1 | [6 empty] | 1
| LAB | 1 | [6 empty] | 1
| IMP | 1 | [6 empty] | 1
| SL REUNIÃO | 1 | [6 empty] | 1
Total | [8 empty] | 6
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
3.27 | MONTAGEM DE DIVISÓRIA COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL | [6 empty] | M2 | 21.54
Item | Descrição / Local | Quant. | Larg. (m) | Altura (m) | COEF | E | F | G | Total
| Divisórias - SETIN/DICOP | 2 | 7.18 | 3 | 0.5 |  |  |  | 21.54
Total | [8 empty] | 21.54
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
3.28 | DIVISÓRIA PAINEL/VIDRO/VIDRO MSO/COLMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO AÇO GALV PINTADO - COLOCADA | [6 empty] | M2 | 56.4
Item | Descrição / Local | Quant. | Larg. (m) | Altura (m) | D | E | F | G | Total
| Divisória 1 - DINAR / SALÃO 2 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 9
| Divisória 2 - DINAR / SALÃO 2 | 1 | 2.9 | 3 |  |  |  |  | 8.7
| Divisória - DIPROJ / DINAR | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 9
| Divisória - DIPROJ / SALÃO 2 | 1 | 2.9 | 3 |  |  |  |  | 8.7
| Divisória - SL REUNIÃO / SALÃO 1 | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  | 12
| Divisória - COPA / SALÃO 1 e 2 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 9
Total | [8 empty] | 56.4
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
3.29 | DIVISÓRIA PAINEL/PAINEL/VIDRO MSO/COLMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO AÇO GALV PINTADO - COLOCADA | [6 empty] | M3 | 54.3
Item | Descrição / Local | Quant. | Larg. (m) | Altura (m) | D | E | F | G | Total
| Divisória - LAB / SALÃO 1 e 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  | 18
| Divisória - IMP / SALÃO 2 | 1 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 4.5
| Divisória - SL REUNIÃO / SALÃO 2 | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  | 12
| Divisória - COPA / SALÃO 1 e 2 | 2 | 3.3 | 3 |  |  |  |  | 19.8
Total | [8 empty] | 54.3
4 | FORROS
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
4.9 | REMANEJAMENTO DE FORROS (PACOTE / MODULADOS) - EXECUÇÃO | [6 empty] | M2 | 12
Item | Descrição / Local | Área (m²) | B | C | D | E | F | G | Total
| Área estimada | 12 | [6 empty] | 12
Total | [8 empty] | 12
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / DADOS / VOZ e IMAGEM
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | [6 empty] | M | 1584
Item | Descrição / Local | Estações | m/ponto | COEF | D | E | F | G | Total
| SETIN - SALÃO 1 | 14 | 30 | 0.8 |  |  |  |  | 336
| SETIN - LAB | 3 | 30 | 0.8 |  |  |  |  | 72
| SETIN - SL REUNIÃO | 2 | 30 | 0.8 |  |  |  |  | 48
| SETIN - COPA | 2 | 30 | 0.8 |  |  |  |  | 48
| SETIN - SALÃO 2 | 28 | 30 | 0.8 |  |  |  |  | 672
| SETIN - DINAR | 1 | 30 | 0.8 |  |  |  |  | 24
| SETIN - DIPROJ | 1 | 30 | 0.8 |  |  |  |  | 24
| DICOP - ESTAÇÕES | 15 | 30 | 0.8 |  |  |  |  | 360
Total | [8 empty] | 1584
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | [6 empty] | M | 300
Item | Descrição / Local | Pontos | m/ponto | C | D | E | F | G | Total
| SETIN - Iluminação | 10 | 30 | [5 empty] | 300
Total | [8 empty] | 300
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.19 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | [6 empty] | M | 3920
Item | Descrição / Local | Estações | Pontos/Estação | m/ponto | COEF | E | F | G | Total
| SETIN - SALÃO 1 | 14 | 2 | 35 | 0.8 |  |  |  | 784
| SETIN - SALÃO 2 | 28 | 2 | 35 | 0.8 |  |  |  | 1568
| SETIN - LAB | 3 | 2 | 35 | 0.8 |  |  |  | 168
| SETIN - SL REUNIÃO | 2 | 2 | 35 | 0.8 |  |  |  | 112
| SETIN - IMPRESSORA | 2 | 1 | 35 | 0.8 |  |  |  | 56
| SETIN - DINAR | 2 | 2 | 35 | 0.8 |  |  |  | 112
| SETIN - DIPROJ | 2 | 2 | 35 | 0.8 |  |  |  | 112
| DICOP | 18 | 2 | 35 | 0.8 |  |  |  | 1008
Total | [8 empty] | 3920
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.22 | TOMADA DUPLA DE SOBREPOR 10A | [6 empty] | UN | 36
Item | Descrição / Local | Estações | Pontos/Estação | C | D | E | F | G | Total
| SETIN - Novas estações - SALÃO 1 | 6 | 2 | [5 empty] | 12
| SETIN - Novas estações - SALÃO 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 4
| SETIN - LAB | 3 | 2 | [5 empty] | 6
| SETIN - SL REUNIÃO | 2 | 2 | [5 empty] | 4
| SETIN - IMPRESSORA | 2 | 1 | [5 empty] | 2
| SETIN - DINAR | 2 | 2 | [5 empty] | 4
| SETIN - DIPROJ | 2 | 2 | [5 empty] | 4
Total | [8 empty] | 36
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.23 | TOMADA DUPLA DE SOBREPOR 20A | [6 empty] | UN | 3
Item | Descrição / Local | Pontos | B | C | D | E | F | G | Total
| SETIN - COPA | 3 | [6 empty] | 3
Total | [8 empty] | 3
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.24 | INTERRUPTOR DUPLO DE SOPREPOR | [6 empty] | UN | 4
Item | Descrição / Local | Unidades | B | C | D | E | F | G | Total
| SALÃO 1 | 2 | [6 empty] | 2
| SALÃO 2 | 2 | [6 empty] | 2
Total | [8 empty] | 4
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.25 | INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR | [6 empty] | UN | 6
Item | Descrição / Local | Unidades | B | C | D | E | F | G | Total
| LAB | 1 | [6 empty] | 1
| IMP | 1 | [6 empty] | 1
| SL REUNIÃO | 1 | [6 empty] | 1
| COPA | 1 | [6 empty] | 1
| DINAR | 1 | [6 empty] | 1
| DIPROJ | 1 | [6 empty] | 1
Total | [8 empty] | 6
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.26 | REMOÇÃO DE CABO DE LÓGICA | [6 empty] | M | 0
Item | Descrição / Local | Unidades | m/ponto | C | D | E | F | G | Total
| SETIN | 38 | 35
Total | [8 empty] | 0
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.27 | REMOÇÃO DE TOMADA DE LÓGICA | [6 empty] | UN | 0
Item | Descrição / Local | Unidades | B | C | D | E | F | G | Total
| SETIN | 40
| DICOP | 10
Total | [8 empty] | 0
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.37 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL | [6 empty] | UND | 30
Item | Descrição / Local | Unidades | B | C | D | E | F | G | Total
| SETIN | 20 | [6 empty] | 20
| DICOP | 10 | [6 empty] | 10
Total | [8 empty] | 30
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.38 | TOMADA DUPLA DE SOBREPOR PARA LÓGICA RJ-45, COMPLETA | [6 empty] | UND | 14
Item | Descrição / Local | Unidades | B | C | D | E | F | G | Total
| SETIN - novas estações- SALÃO 1 | 6 | [6 empty] | 6
| SETIN - novas estações- SALÃO 2 | 2 | [6 empty] | 2
| SETIN - IMPRESSORAS | 2 | [6 empty] | 2
| SETIN - DINAR | 2 | [6 empty] | 2
| SETIN - DIPROJ | 2 | [6 empty] | 2
Total | [8 empty] | 14
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.40 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA SISTEMA "X" 50X20MM, COM DIVISÓRIA | [6 empty] | M | 60
Item | Descrição / Local | Unidades | M/DESCIDA | C | D | E | F | G | Total
| SETIN - DESCIDAS | 6 | 10 | [5 empty] | 60
Total | [8 empty] | 60
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.41 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA SISTEMA "X" 110X20MM, COM DIVISÓRIA | [6 empty] | M | 40
Item | Descrição / Local | Unidades | M/DESCIDA | C | D | E | F | G | Total
| SETIN - DESCIDAS | 4 | 10 | [5 empty] | 40
Total | [8 empty] | 40
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.42 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 | [6 empty] | UND | 211.2
Item | Descrição / Local | ESTAÇÕES | PT/EST | CONEC/PT | COEF | E | F | G | Total
| SETIN - SALÃO 1 | 8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 25.6
| SETIN - LAB | 3 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 9.6
| SETIN - SL REUNIÃO | 3 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 9.6
| SETIN - COPA | 0 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0
| SETIN - IMPRESSORAS | 2 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 6.4
| SETIN - SALÃO 2 | 28 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 89.6
| SETIN - DINAR | 2 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 6.4
| SETIN - DIRPOJ | 2 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 6.4
| DICOP | 18 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 57.6
Total | [8 empty] | 211.2
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
7.43 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 | [6 empty] | UND | 20
Item | Descrição / Local | Unidades | B | C | D | E | F | G | Total
| SETIN | 20 | [6 empty] | 20
Total | [8 empty] | 20
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
9.8 | LIMPEZA GERAL | [6 empty] | M² | 220.6404
Item | Descrição / Local | Comp. (m) | Larg. (m) | C | D | E | F | G | Total
| Área total da obra | 14.68 | 15.03 | [5 empty] | 220.6404
Total | [8 empty] | 220.6404
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
9.9 | ESTAÇÕES DE TRABALHO EM MDF - 1,50X0,70M, PADRÃO SETIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UND | 11
Item | Descrição / Local | Quant. | B | C | D | E | F | G | Total
| SETIN - SALÃO 1 | 7 | [6 empty] | 7
| SETIN - SALÃO 2 | 4 | [6 empty] | 4
Total | [8 empty] | 11
10 | CLIMATIZAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
10.1 | REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CASSETE (TETO), INCLUSO RECARGA DE GÁS | [6 empty] | UND | 6
Item | Descrição / Local | Quant. | B | C | D | E | F | G | Total
| SETIN / DICOP | 6 | [6 empty] | 6
Total | [8 empty] | 6
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
10.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO COM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | M | 24
Item | Descrição / Local | Quant. SPLIT | Metros / SPLIT | C | D | E | F | G | Total
| SETIN / DICOP | 6 | 4 | [5 empty] | 24
Total | [8 empty] | 24
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND | TOTAL
10.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | [6 empty] | M | 36
Item | Descrição / Local | Quant. SPLIT | Metros / SPLIT | C | D | E | F | G | Total
| SETIN / DICOP - SPLITs | 6 | 6 | [5 empty] | 36
Total | [8 empty] | 36

## Planilha1 (hidden)
00180/ORSE | Assentamento de divisórias | m2 | 103.73
09253/ORSE | Assentamento de porta para divisória | Un | 13.66
00023/ORSE | Demolição de divisórias tipo divilux | m2 | 15.36
12631/ORSE | Retirada de divisória tipo naval | m2 | 26.22
DPM010 | Desmontagem de divisória. | m² | 28.49
99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 4.88
02335/ORSE | Regularização c/ argamassa c/ adesivo resistente | m2 | 52.85
RSA020 | Camada fina de argamassa autonivelante de cimento. | m² | 20.17
RODAPÉ
98688/SINAPI | Rodapé em poliestireno, altura 5 cm. af_09/2020 | m | 62.27
BOISERIE
ORCAFASCIO
PAPEL DE PAREDE
RDP010 | Revestimento mural com papel de vinila. | m² | 16.66
ORCAFASCIO
ELETROCALHA
00762/ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 35.01
IEO010 | Canalização. | m | 49.95
03642/ORSE | Lona plástica preta | m2 | 5.29
ALÇAPÃO
39601 | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | UND | 2 | 27.47
| ELETRICISTA | H | 0.4
| AUXILIAR | H | 0.4
| CAIXA DE SOBREPOR 3X3 C/ ESPELHO 2 SAÍDAS - RJ25/RJ11 | UND | 1 | 20
39603 | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | UND
89865/SINAPI
39739
7.37 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR NA COR BRANCA PAR20 - LAMP 5,5W - 4000K
| LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR NA COR BRANCA PAR20 - LAMP 5,5W - 4000K | und | 1 | 84
| Eletricista | h | 0.3551
| Auxiliar | h | 0.148
3.24-TCE/AM-GEFIO | PORTA PINUS BRANCA DE ABRIR, 70/80CM, COMPLETA COM BATENTE, VISTAS, DOBRADIÇAS E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND
| Montador de estrutura | H | 1.39
| Carpinteiro | H | 6.62
| Ajudante | H | 4.21
3.24.1-TCE/AM-GEFIO | PORTA PINUS BRANCA DE ABRIR, 70/80CM, COMPLETA COM BATENTE, VISTAS, DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADESIVO, ESPUMA E SELANTE | UND | 1 | 1442.1333 | 345 | porta | 4326.4
[5 empty] | 455 | bat
[5 empty] | 285 | guarni
[5 empty] | 23.3333 | adesivo
[5 empty] | 65.9 | dobra
[5 empty] | 45 | epuma
[5 empty] | 195 | fecha
[5 empty] | 27.9 | selante