## Table 1
R P DA SILVA EDIFICAÇÕES |  | CONTRATO nº 066/2023 - SERVIÇOS DE REFORMA: REFORMAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EREVESTIMENTOS, com o objeti vo de propiciar maior conforto e segurança nas instalaçõesfí sicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM |  |  |  | Cliente : |  |  |  | REV-01
[6 empty] | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS |  |  |  | /PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29.06.2023 À 17.07.2023
[10 empty] | DATA DE EMISSÃO: 17.07.2023 |  |  | RM 03
Item | DESCRIÇÃO | Quant. | Unid. | PREÇO (R$) |  | QUANTIDADE MEDIDA |  |  | Total Realizado |  |  | AVANÇO FINANCEIRO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | Acum. Anterior | Atual | Acum. Total | Acum. Anter. | Atual | Acum. Total | Acum. Anterior | Atual | Acum. Total
1 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 37.075,97
1.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Ponto de TV) |  |  |  | 41,44
1.1.1 | PONTO PARA TELEVISÃO PARA CABO COAXIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2,00 | und. | 20,72 | 41,44 | 0 | 2 | 2 | - | 41.44 | 41.44 | 0 | 41.44 | 41.44
1.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  |  |  | 37.034,53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.1 | BACIA PARA CAIXA ACOPLADA DECA ou Similar, LK BRANCO - A400mmXC615mmXL355mm | 1,00 | und. | 5.888,22 | 5.888,22 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 1766.466 | 1766.466 | 4121.754 | 1766.466 | 5888.22
1.2.2 | CUBA DE EMBUTIR TRAMONTINA LUNA ou similar, 35 BL, EM AÇO INOX ALTO BRILHO - 35 CM | 1,00 | und. | 436,10 | 436,10 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 130.83 | 130.83 | 305.27 | 130.83 | 436.1
1.2.3 | KIT CANAL ORGANIZADOR PARA SOBREPOR - TRAMONTINA ou similar, AÇO INOX, COM ACABAMENTO SCOTCH BRITE 45 x 18 CM | 1,00 | und. | 3.254,77 | 3.254,77 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 976.431 | 976.431 | 2278.339 | 976.431 | 3254.77
1.2.4 | TORNEIRA DE BANCADA TRAMONTINA ANGOLARE ou similar, EM AÇO INOX COM SISTEMA ANTI- GOTEJAMENTO | 1,00 | und. | 722,24 | 722,24 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 216.672 | 216.672 | 505.568 | 216.672 | 722.24
1.2.5 | LIXEIRA DE EMBUTIR TRAMONTINA CLEAN ROUND ou similar, EM AÇO INOX, COM BALDE PLÁSTICO DE 8L | 1,00 | und. | 742,51 | 742,51 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 222.753 | 222.753 | 519.757 | 222.753 | 742.51
1.2.6 | MISTURADOR MONOCOMANDO - UNIC, DECA ou SIMILAR, ACABAMENTO GOLD | 1,00 | und. | 3.501,27 | 3.501,27 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 1050.381 | 1050.381 | 2450.889 | 1050.381 | 3501.27
1.2.7 | CABIDE DUPLO, DECA ou similar, QUADRATTA, GOLD - A48MM X C100MM X L44MM | 1,00 | und. | 494,20 | 494,20 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 148.26 | 148.26 | 345.94 | 148.26 | 494.2
1.2.8 | DUCHA HIGIÊNCIA DECA OU SIMILAR, UNIC GOLD - A105MM X C101MM X L50MM | 1,00 | und. | 1.618,22 | 1.618,22 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 485.466 | 485.466 | 1132.754 | 485.466 | 1618.22
1.2.9 | ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO - DECA OU SIMILAR, UNIC GOLD - A53MM X C81MM X L99MM | 2,00 | und. | 1.686,63 | 3.373,26 | 0.7 | 1.3 | 2 | 0 | 2192.619 | 2192.619 | 1180.641 | 2192.619 | 3373.26
2010-01-02 | PAPELARIA DECA QUADRATTA GOLD - A48MM X C100MM X L44MM | 1,00 | und. | 1.011,30 | 1.011,30 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 303.39 | 303.39 | 707.91 | 303.39 | 1011.3
2011-01-02 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2”- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1,00 | UN | 134,04 | 134,04 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 40.212 | 40.212 | 93.828 | 40.212 | 134.04
2012-01-02 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2”PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1,00 | UN | 49,79 | 49,79 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 14.937 | 14.937 | 34.853 | 14.937 | 49.79
2013-01-02 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO _REF. SINAPI 86933 (PROPOSTA) | 6,03 | m² | 2.621,66 | 15.808,61 | 6.03 |  | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 15808.6098 | 0 | 15808.6098
2 | REVESTIMENTOS MODULADOS / MOBILIÁRIO |  |  |  | 143.986,45 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | REVESTIMENTO EM MÁRMORE/GRANITO | 20,89 | m² | 4.094,75 | 85.539,33 | 20.89 |  | 20.89 | 85539.3275 | 0 | 85539.3275 | 85539.3275 | 0 | 85539.3275
2.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | 14,41 | m² | 769,40 | 11.087,05 |  | 14.41 | 14.41 | 0 | 11087.054 | 11087.054 | 0 | 11087.054 | 11087.054
2.3 | MESA TIPO 01 | 1,00 | UND. | 14.835,57 | 14.835,57 | 1 |  | 1 | 14835.57 | 0 | 14835.57 | 14835.57 | 0 | 14835.57
2.4 | MESA TIPO 02 | 1,00 | UND. | 20.724,77 | 20.724,77 | 0.7 | 0.3 | 1 | 14507.339 | 6217.431 | 20724.77 | 14507.339 | 6217.431 | 20724.77
2.5 | MESA TIPO 04 | 1,00 | UND. | 11.799,73 | 11.799,73 | 0.7 | 0.3 | 1 | 8259.811 | 3539.919 | 11799.73 | 8259.811 | 3539.919 | 11799.73
3 | ESQUADRIAS |  |  |  | 6.697,79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 150X295 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | 1,00 | UND. | 6.697,79 | 6.697,79 |  | 1 | 1 | 0 | 6697.79 | 6697.79 | 0 | 6697.79 | 6697.79
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL/CANTEIRO |  |  |  | 56.408,00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 220,00 | H | 72,38 | 15.923,60 | 210 | 10 | 220 | 15199.8 | 723.8 | 15923.6 | 15199.8 | 723.8 | 15923.6
4.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 220,00 | H | 184,02 | 40.484,40 | 210 | 10 | 220 | 38644.2 | 1840.2 | 40484.4 | 38644.2 | 1840.2 | 40484.4
5 | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 23.937,98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 60,00 | M | 78,00 | 4.680,00 | 60 | 0 | 60 | 4680 | 0 | 4680 | 4680 | 0 | 4680
5.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 60,00 | M | 51,57 | 3.094,20 | 60 | 0 | 60 | 3094.2 | 0 | 3094.2 | 3094.2 | 0 | 3094.2
5.3 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | 2,00 | UN | 6.843,67 | 13.687,34 | 2 | 0 | 2 | 13687.34 | 0 | 13687.34 | 13687.34 | 0 | 13687.34
5.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2,00 | UN | 71,97 | 143,94 | 2 | 0 | 2 | 143.94 | 0 | 143.94 | 143.94 | 0 | 143.94
5.5 | CABO PP 3X4,00MM² - 1KV (CABO PP DE 3 VIAS DE 4,00 MM² DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI- CHAMA 1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 150,00 | M | 15,55 | 2.332,50 | 150 | 0 | 150 | 2332.5 | 0 | 2332.5 | 2332.5 | 0 | 2332.5
6 | PISOS |  |  |  | 47.416,90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | RODAPÉ EM MDF LAMINADO, ALTURA 15 CM | 21,93 | M | 122,25 | 2.680,93 |  | 21.93 | 21.93 | 0 | 2680.9425 | 2680.9425 | 0 | 2680.9425 | 2680.9425
6.2 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 1,45 | M | 120,20 | 174,29 | 1.45 | 0 | 1.45 | 174.29 | 0 | 174.29 | 174.29 | 0 | 174.29
6.3 | REVESTIMENTO PORCELANATO, 60x120CM, ACABAMENTO POLIDO, BEIGE VERSAILLES | 116,44 | m² | 359,05 | 41.807,78 | 116.44 | 0 | 116.44 | 41807.782 | 0 | 41807.782 | 41807.782 | 0 | 41807.782
6.4 | PERFIL METÁLICO MET PLAN, GOLD, PORTOBELLO OU SIMILAR, 1,20x120cm, ACAB.: MATE | 23,80 | m | 115,71 | 2.753,90 | 23.8 | 0 | 23.8 | 2753.898 | 0 | 2753.898 | 2753.898 | 0 | 2753.898
7 | FORROS |  |  |  | 6.006,11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P | 8,24 | m² | 73,10 | 602,34 | 8.24 |  | 8.24 | 602.344 | 0 | 602.344 | 602.344 | 0 | 602.344
7.2 | EXECUÇÃO DE REFORÇO ESTRUTURAL EM FORRO DRYWALL | 30,36 | m² | 177,99 | 5.403,78 | 30.36 |  | 30.36 | 5403.7764 | 0 | 5403.7764 | 5403.7764 | 0 | 5403.7764
8 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 171,00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | PROTEÇÃO COM LONA PLÁSTICA | 60,00 | m² | 2,85 | 171,00 | 60 | 0 | 60 | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 171
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREÇO TOTAL (R$) |  |  |  | 321.700,20 |  |  |  | 251837.1179 | 40376.9935 | 292214.1114 |  | 40376.9935 | 321700.2242
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO = R$ 40.376,98 (Quarenta mil trezentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos)