## Table 1
R P DA SILVA EDIFICAÇÕES |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - POÇO DE ELEVADORES – TCE/AM |  |  |  | Cliente : |  |  |  | REV-01
[6 empty] | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS |  |  |  | /PERÍODO DE MEDIÇÃO:
[10 empty] | DATA DE EMISSÃO: 21.08.2023 |  |  | RM 01
Item | DESCRIÇÃO | Quant. | Unid. | PREÇO (R$) |  | QUANTIDADE MEDIDA |  |  | Total Realizado |  |  | AVANÇO FINANCEIRO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | Acum. Anterior | Atual | Acum. Total | Acum. Anter. | Atual | Acum. Total | Acum. Anterior | Atual | Acum. Total
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1,00 | 21.174,31 | 21.174,31 |  | 0,50 | 10.587,16 |  | 0,50 | 10.587,16 |  | 0,50 | 10.587,16
1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1,00 | 6.970,29 | 6.970,29 |  | 0,50 | 3.485,15 |  | 0,50 | 3.485,15 |  | 0,50 | 3.485,15
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 6,00 | 1.000,51 | 6.003,06 |  | 6,00 | 6.003,06 |  | 6,00 | 6.003,06 |  | 6,00 | 6.003,06
2.2 | ANDAIME TUBULAR, TIPO TORRE (FORNECIMENTO, MONATEGM, DESMONTAGEM) | m | 40,00 | 12,08 | 483,20 |  | 15,00 | 181,20 |  | 15,00 | 181,20 |  | 15,00 | 181,20
2.3 | ALUGUEL DE CAÇAMBA 7m³ - DISK ENTULHO | und | 1,00 | 284,38 | 284,38 |  |  | - |  | - | - |  | - | -
2.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2,00 | 379,05 | 758,10 |  |  | - |  | - | - |  | - | -
3 | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REVESTIMENTOS
3.1 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1,45 | 294,68 | 427,29 |  | 1,00 | 294,68 |  | 1,00 | 294,68 |  | 1,00 | 294,68
3.2 | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | m³ | 1,45 | 23,75 | 34,44 |  | 1,00 | 23,75 |  | 1,00 | 23,75 |  | 1,00 | 23,75
3.3 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 2,35 | 10,06 | 23,64 |  | 1,50 | 15,09 |  | 1,50 | 15,09 |  | 1,50 | 15,09
3.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 48,00 | 5,50 | 264,00 |  | 16,00 | 88,00 |  | 16,00 | 88,00 |  | 16,00 | 88,00
3.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 48,00 | 49,32 | 2.367,36 |  | 16,00 | 789,12 |  | 16,00 | 789,12 |  | 16,00 | 789,12
4 | PINTURA
4.1 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 4,43 | 30,68 | 135,91 |  | 2,00 | 61,36 |  | 2,00 | 61,36 |  | 2,00 | 61,36
4.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 4,43 | 27,31 | 120,98 |  | 2,00 | 54,62 |  | 2,00 | 54,62 |  | 2,00 | 54,62
4.3 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | M | 24,00 | 1,43 | 34,32 |  | 12,00 | 17,16 |  | 12,00 | 17,16 |  | 12,00 | 17,16
4.4 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 24,00 | 7,05 | 169,20 |  | 12,00 | 84,60 |  | 12,00 | 84,60 |  | 12,00 | 84,60
4.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 438,74 | 10,22 | 4.483,92 |  | 215,00 | 2.197,30 |  | 215,00 | 2.197,30 |  | 215,00 | 2.197,30
4.6 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 25,67 | 74,01 | 1.899,84 |  | 9,00 | 666,09 |  | 9,00 | 666,09 |  | 9,00 | 666,09
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
5.1.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4,00 | 38,33 | 153,32 |  | 2,00 | 76,66 |  | 2,00 | 76,66 |  | 2,00 | 76,66
5.1.2 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 25,00 | 137,13 | 3.428,25 |  | 10,00 | 1.371,30 |  | 10,00 | 1.371,30 |  | 10,00 | 1.371,30
5.1.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 63,00 | 16,82 | 1.059,66 |  | 35,00 | 588,70 |  | 35,00 | 588,70 |  | 35,00 | 588,70
5.1.4 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 63,00 | 17,66 | 1.112,58 |  | 35,00 | 618,10 |  | 35,00 | 618,10 |  | 35,00 | 618,10
5.1.5 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 63,00 | 1,84 | 115,92 |  | 35,00 | 64,40 |  | 35,00 | 64,40 |  | 35,00 | 64,40
5.1.6 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00 | 58,30 | 116,60 |  | 1,00 | 58,30 |  | 1,00 | 58,30 |  | 1,00 | 58,30
6 | QUADROS ELÉTRICOS E ALIMENTAÇÃO
6.1 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 129,80 | 129,80 |  | 1,00 | 129,80 |  | 1,00 | 129,80 |  | 1,00 | 129,80
6.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 18,00 | 18,00 |  | 1,00 | 18,00 |  | 1,00 | 18,00 |  | 1,00 | 18,00
6.3 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL REIDUAL DR 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1,00 | 217,23 | 217,23 |  | 1,00 | 217,23 |  | 1,00 | 217,23 |  | 1,00 | 217,23
6.4 | QUADRO DE COMANDO METÁLICO 500X400X200 COM FLANGE IP64 | und | 1,00 | 1.898,85 | 1.898,85 |  | 1,00 | 1.898,85 |  | 1,00 | 1.898,85 |  | 1,00 | 1.898,85
6.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 252,00 | 20,73 | 5.223,96 |  | 252,00 | 5.223,96 |  | 252,00 | 5.223,96 |  | 252,00 | 5.223,96
6.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 126,00 | 6,14 | 773,64 |  | 126,00 | 773,64 |  | 126,00 | 773,64 |  | 126,00 | 773,64
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | DOBRADIÇA COM MOLA PARA PORTA CORTA FOGO ZINCADA 4'' | un | 3,00 | 137,62 | 412,86 |  | 3,00 | 412,86 |  | 3,00 | 412,86 |  | 3,00 | 412,86
7.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2,00 | 760,57 | 1.521,14 |  |  | - |  | - | - |  | - | -
7.3 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,00 | 202,30 | 202,30 |  | 1,00 | 202,30 |  | 1,00 | 202,30 |  | 1,00 | 202,30
7.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO 15X30cm S12 - FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE | und | 8,00 | 36,10 | 288,80 |  |  | - |  | - | - |  | - | -
7.5 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 25,67 | 3,78 | 97,03 |  | 10,00 | 37,80 |  | 10,00 | 37,80 |  | 10,00 | 37,80
7.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 25,67 | 125,26 | 3.215,42 |  | 15,00 | 1.878,90 |  | 15,00 | 1.878,90 |  | 15,00 | 1.878,90
| PREÇO TOTAL (R$) |  |  |  | 65.619,61 | [8 empty] | 38.119,13
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO = R$ 38.119,13 ( Trinta e oito mil cento e dezenove reais e treze centavos).