## Table 1
01/02 CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE/AM TERMO DO CONTRATO: 105/2023 CONTRATADA: AVAL ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA DATA: 28/07/2023 OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA, IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO DA COBERTURA DO PRÉDIO ANEXO DO TCE/AM
PLANILHA DE MEDIÇÃO
ITEM | SINAPI | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES CONTRATADOS |  |  |  | ACUM. ANTERIOR |  |  | 1º MEDIÇÃO |  |  | ACUM. NO PERÍODO |  |  | SALDO CONTRATUAL
|  |  | UND | QUANT. | P. UNIT. ( R$) | P. TOTAL (R$) | QUANT. | P. UNIT. ( R$) | P. TOTAL (R$) | QUANT. | P. UNIT. ( R$) | P. TOTAL (R$) | QUANT. | P. UNIT. ( R$) | P. TOTAL (R$) | QUANT. | P. UNIT. ( R$) | P. TOTAL (R$)
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2,00 | 19.714,18 | 39.428,36 |  |  |  | 1,00 | 19.714,18 | 19.714,18 | 1,00 | 19.714,18 | 19.714,18 | 1,00 | 19.714,18 | 19.714,18
1.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2,00 | 6.473,35 | 12.946,70 |  |  |  | 1,00 | 6.473,35 | 6.473,35 | 1,00 | 6.473,35 | 6.473,35 | 1,00 | 6.473,35 | 6.473,35
1.3 | 92144 | MOBILIZAÇÃO DA OBRA | H | 24,00 | 44,02 | 1.056,48 |  |  |  | 24,00 | 44,02 | 1.056,48 | 24,00 | 44,02 | 1.056,48 | 0,00 | 44,02 | 0,00
1.4 | 92144 | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | H | 24,00 | 44,02 | 1.056,48 |  |  |  | 0,00 | 44,02 | 0,00 | 0,00 | 44,02 | 0,00 | 24,00 | 44,02 | 1.056,48
|  | TOTAL DO ITEM 1 - R$ |  |  |  | 54.488,02 | [5 empty] | 27.244,01 |  |  | 27.244,01 |  |  | 27.244,01
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF 04/2016 | m2 | 9,00 | 922,78 | 8.305,16 |  |  |  | 9,00 | 922,78 | 8.305,02 | 9,00 | 922,78 | 8.305,02 | 0,00 | 922,78 | 0,15
2.2 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | m² | 2,00 | 304,70 | 609,40 |  |  |  | 0,00 | 304,70 | 0,00 | 0,00 | 304,70 | 0,00 | 2,00 | 304,70 | 609,40
2.3 | 13197/ORSE | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³, prazo máximo de 7 dias | und | 9,00 | 256,32 | 2.306,88 |  |  |  | 7,00 | 256,32 | 1.794,24 | 7,00 | 256,32 | 1.794,24 | 2,00 | 256,32 | 512,64
|  | TOTAL DO ITEM 2 - R$ |  |  |  | 11.221,44 | [5 empty] | 10.099,26 |  |  | 10.099,26 |  |  | 1.122,19
3 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 55,00 | 248,68 | 13.677,40 |  |  |  | 52,83 | 248,68 | 13.137,76 | 52,83 | 248,68 | 13.137,76 | 2,17 | 248,68 | 539,64
3.2 | 100717 | Limpeza da calha - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA | m² | 229,97 | 9,36 | 2.152,48 |  |  |  | 0,00 | 9,36 | 0,00 | 0,00 | 9,36 | 0,00 | 229,97 | 9,36 | 2.152,48
3.3 | 99811 | LIMPEZA de substrato após retirada de impermeabilização existente COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 567,00 | 3,49 | 1.978,83 |  |  |  | 544,98 | 3,49 | 1.901,98 | 528,29 | 3,49 | 1.843,73 | 38,71 | 3,49 | 135,10
3.5 | 00026/ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 85,00 | 21,62 | 1.837,70 |  |  |  | 74,97 | 21,62 | 1.620,85 | 75,00 | 21,62 | 1.621,50 | 10,00 | 21,62 | 216,20
3.6 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | TOTAL DO ITEM 3 - R$ |  |  |  | 19.646,41 | [5 empty] | 16.660,60 |  |  | 16.603,00 |  |  | 3.043,42
4 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
4.1 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM - CALHAS | m² | 130,00 | 115,48 | 15.012,40 |  |  |  | 0,00 | 115,48 | 0,00 | 0,00 | 115,48 | 0,00 | 130,00 | 115,48 | 15.012,40
4.2 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | m² | 567,00 | 60,69 | 34.411,23 |  |  |  | 87,97 | 60,69 | 5.339,11 | 87,97 | 60,69 | 5.338,90 | 479,03 | 60,69 | 29.072,33
4.3 | 10020/ORSE | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM - LAJES | m² | 567,00 | 153,22 | 86.875,74 |  |  |  | 544,98 | 153,22 | 83.501,84 | 528,29 | 153,22 | 80.944,59 | 38,71 | 153,22 | 5.931,15
|  | TOTAL DO ITEM 4 - R$ |  |  |  | 136.299,37 | [5 empty] | 88.840,95 |  |  | 86.283,49 |  |  | 50.015,88
5 |  | SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS
5.1 | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 | M | 28,00 | 120,67 | 3.378,76 |  |  |  | 14,00 | 120,67 | 1.689,38 | 14,00 | 120,67 | 1.689,38 | 14,00 | 120,67 | 1.689,38
5.2 | 98576 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_06/2018 | M | 22,00 | 25,34 | 557,48 |  |  |  | 11,00 | 25,34 | 278,74 | 11,00 | 25,34 | 278,74 | 11,00 | 25,34 | 278,74
|  | TOTAL DO ITEM 5 - R$ |  |  |  | 3.936,24 | [5 empty] | 1.968,12 |  |  | 1.968,12 |  |  | 1.968,12
6 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SISTEMA DE DUTOS DE AR-CONDICIONADO
6.1 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 36,59 | 155,90 | 5.704,38 |  |  |  | 36,55 | 155,90 | 5.698,15 | 36,55 | 155,90 | 5.698,15 | 0,04 | 155,90 | 6,24
6.2 | CP N. 01-2023 | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ISOLAMENTO EM LÃ DE VIDRO TÉRMICO DE 60X25 METROS, INCLUINDO FITA ALUMIZADAS, MANTA TÉRMICA PARA INSTALAR EM DUTOS DE AR CONDICIONADOS, FITA PLÁSTICA PP DE ARQUEAR, INCLUINDO MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (1800x500, COM 18 MT) | M | 68,60 | 261,11 | 17.912,14 |  |  |  | 68,60 | 261,11 | 17.912,15 | 68,60 | 261,11 | 17.912,15 | 0,00 | 261,11 | 0,00
|  | TOTAL DO ITEM 6 - R$ |  |  |  | 23.616,52 | [5 empty] | 23.610,29 |  |  | 23.610,29 |  |  | 6,24
7 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
7.1 | 96110 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 70,00 | 80,70 | 5.649,00 |  |  |  | 58,07 | 80,70 | 4.686,25 | 58,07 | 80,70 | 4.686,25 | 11,93 | 80,70 | 962,75
7.2 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 70,00 | 20,36 | 1.425,20 |  |  |  | 58,07 | 20,36 | 1.182,31 | 58,07 | 20,36 | 1.182,31 | 11,93 | 20,36 | 242,89
7.3 | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA - SUVINIL - (TIPO ACETINADO- COR: PAPEL PICADO) EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS AF 11/2016 | m² | 680,00 | 14,17 | 9.635,60 |  |  |  | 559,13 | 14,17 | 7.922,87 | 559,13 | 14,17 | 7.922,87 | 120,87 | 14,17 | 1.712,73
7.4 | COMP. PRÓPRIA | CALHA INTERNA (DUPLA) - ROOF TOP | UND. | 8,00 | 540,69 | 4.325,52 |  |  |  | 0,00 | 540,69 | 0,00 | 0,00 | 540,69 | 0,00 | 8,00 | 540,69 | 4.325,52
7.5 | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 100,00 | 46,72 | 4.672,00 |  |  |  | 0,00 | 46,72 | 0,00 | 0,00 | 46,72 | 0,00 | 100,00 | 46,72 | 4.672,00
7.6 | 91789 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 60,00 | 51,46 | 3.087,60 |  |  |  | 52,87 | 51,46 | 2.720,69 | 52,87 | 51,46 | 2.720,69 | 7,13 | 51,46 | 366,91
|  | TOTAL DO ITEM 7 - R$ |  |  |  | 28.794,92 | [5 empty] | 16.512,12 |  |  | 16.512,12 |  |  | 12.282,80
|  | TOTAL GERAL DOS ITENS - R$ |  |  |  | 278.002,92 | [5 empty] | 184.935,34 |  |  | 182.320,29 |  |  | 95.682,65
|  | TOTAL GERAL DOS ITENS COM BDI - 24,84% - R$ |  |  |  | 347.058,84 | [5 empty] | 230.873,27 |  |  | 227.608,65 |  |  | 119.450,22
AVAL ENGENHARIA E INCORP. LTDA CNPJ: 07.659.259/0001-98 ALISSON VICENTE DE ARAÚJO LEÃO